## 1ProductOwner
Trường thông tin (Field) | Nội dung (Value)
Tên dự án | Nâng cấp CI/CD cho hệ thống phân loại bảng chữ cái Ngôn ngữ Ký hiệu tiếng Việt (Sign-Language-Classification-v1.0 — Web hóa & Tự động hóa triển khai trên Google Cloud Run + Cloudflare Pages)
Phụ đề (Tagline) | Từ Notebook đến sản phẩm web có pipeline: API suy luận đóng gói container — Kiểm thử tự động — Triển khai không thao tác tay — Rollback trong vài giây
Lĩnh vực | Học sâu (Deep Learning) / Thị giác máy tính (MediaPipe + ResNet50) / MLOps / Tích hợp & Triển khai liên tục (CI-CD) / Điện toán đám mây (Google Cloud Run, Cloudflare Pages)
Tầm nhìn sản phẩm | Chuyển một dự án nghiên cứu chỉ chạy được trong Jupyter Notebook thành một dịch vụ web có thể truy cập công khai, vận hành trong định mức miễn phí (0 USD/tháng) và có quy trình phát hành tự động đạt chuẩn công nghiệp: mọi thay đổi đi qua Pull Request, được kiểm thử tự động, triển khai theo từng phiên bản bất biến và có thể hoàn tác tức thời.
Mục tiêu sản phẩm | 1. Tách toàn bộ logic suy luận ra khỏi notebook thành package Python dùng chung, loại bỏ mọi đường dẫn tuyệt đối hard-code. 2. Xây dựng dịch vụ API nhận ảnh và trả về ký tự dự đoán kèm độ tin cậy, có trạng thái lỗi rõ ràng. 3. Đóng gói dịch vụ thành container Linux gọn nhẹ, chạy được trên Cloud Run với chi phí 0 USD. 4. Xây dựng pipeline CI chặn mọi thay đổi không đạt kiểm thử trước khi vào nhánh main. 5. Xây dựng pipeline CD tự động triển khai lên staging, có cổng phê duyệt cho production và rollback bằng traffic split. 6. Thiết lập quan sát (logging, cảnh báo lỗi) và kiểm soát chi phí bằng Billing Budget.
Vấn đề thực tế | 1. Dự án CHƯA CÓ BACKEND: toàn bộ mã nguồn là 3 Jupyter Notebook, không có file .py, không có Dockerfile, không có test, không có CI — không có gì để triển khai. 2. run_realtime.ipynb mở webcam cục bộ (cv2.VideoCapture(0)) và hiển thị kết quả trong notebook (clear_output/plt.show()) nên KHÔNG THỂ chạy trên server. 3. Đường dẫn tuyệt đối kiểu Windows hard-code ở 3 nơi (BASE_PATH trong 2 notebook, MODEL_PATH trong run_realtime) sẽ hỏng ngay khi chạy trong container Linux. 4. create_heatmap bị định nghĩa 2 lần (train và realtime) với khác biệt về kiểm tra đầu vào — nguy cơ lệch giữa huấn luyện và suy luận mà không báo lỗi. 5. Model 130,7 MB được quản lý bằng Git LFS, làm pipeline build chậm và phình image. 6. Không có test nào, nên pipeline CI/CD không có cổng chặn chất lượng.
Người dùng chính | Người dùng cuối (sinh viên, giảng viên, người quan tâm Ngôn ngữ Ký hiệu): truy cập trang web, tải lên hoặc chụp một ảnh bàn tay, nhận về ký tự dự đoán kèm độ tin cậy.
Người dùng phụ | Nhóm phát triển 4 thành viên (xem sheet 2User Roles) vận hành pipeline và xử lý sự cố; Giảng viên / Hội đồng đánh giá truy cập URL công khai để nghiệm thu sản phẩm.
Giá trị cốt lõi | 1. Tự động hóa thay vì thao tác tay: mọi lần phát hành đều do pipeline thực hiện, không có bước deploy thủ công nào trên production. 2. Chất lượng được cưỡng chế: CI đỏ thì không merge được; smoke test thất bại thì không chuyển traffic. 3. Nguồn chân lý duy nhất: create_heatmap và VIETNAMESE_ALPHABET chỉ tồn tại một bản, chấm dứt nguy cơ lệch giữa train và inference. 4. Chi phí bằng 0 và được bảo vệ: kiến trúc chỉ dùng dịch vụ miễn phí, min-instances = 0, có Billing Budget cảnh báo ở 1 USD. 5. Hoàn tác tức thời: deploy theo revision rồi mới chuyển traffic; rollback là đổi traffic trong vài giây, không cần build lại.
Quy trình nghiệp vụ chính | Lập trình viên tạo nhánh và mở Pull Request -> CI chạy lint + unit test + contract test + docker build -> CI xanh và được review thì merge vào main -> CD build image gắn tag bằng git SHA, đẩy lên Artifact Registry -> Triển khai revision mới lên Cloud Run (chưa nhận traffic) -> Smoke test trực tiếp trên revision mới -> Chuyển traffic staging -> Chờ phê duyệt thủ công -> Chuyển traffic production -> Nếu smoke test thất bại thì tự động chuyển traffic về revision trước. Song song, frontend deploy lên Cloudflare Pages với preview deployment cho mỗi PR.
Phạm vi sản phẩm tối thiểu (MVP 2 tuần) | Tập trung hoàn thành vòng lặp end-to-end trong 2 tuần với 4 người: tách package dùng chung, API nhận ảnh và trả ký tự (MediaPipe Python chạy server-side), Dockerfile Linux, Terraform dựng Cloud Run + Artifact Registry + Workload Identity Federation, trang web tĩnh trên Cloudflare Pages, pipeline CI trên PR, pipeline CD có phê duyệt cho production, rollback bằng traffic split, Cloud Logging cảnh báo lỗi 5xx và Billing Budget 1 USD.
Nội dung ngoài phạm vi | Truyền phát webcam thời gian thực (WebSocket/WebRTC), Đăng nhập và phân quyền người dùng, Huấn luyện lại mô hình hoặc cải thiện độ chính xác, Nhận diện từ hoặc câu (chỉ nhận 1 ký tự), Ứng dụng di động, Đa vùng (multi-region), Tự động mở rộng quy mô phức tạp, Pipeline CI/CD riêng cho việc huấn luyện mô hình, Cloud Load Balancer, Cloud CDN, Cloud NAT, và mọi cấu hình min-instances > 0.
Cân đối năng lực (Capacity) | Quy ước: 1 story point tương đương nửa ngày công tập trung. Tổng 72 story point (Sprint 1: 38 điểm, Sprint 2: 34 điểm). Phân bổ thực tế theo sheet Task: P1 Backend/ML 24 điểm (21 việc), P2 Frontend 20 điểm (17 việc), P3 Platform/DevOps 20 điểm (18 việc), P4 CI/CD & QA 21 điểm (19 việc) — chênh lệch tối đa 13% so với trung bình, đã cân đối. ĐÁNH GIÁ: tổng khối lượng tương đương khoảng 42 ngày công, trong khi năng lực thực tế của 4 người sau khi trừ họp hành và đệm rủi ro chỉ khoảng 32 ngày công — kế hoạch đang ở mức khoảng 130% năng lực. Đây là RỦI RO CÓ CHỦ Ý đã được ghi nhận là R-7: chấp nhận được vì phần lớn hạng mục là MUST và có lộ trình cắt rõ ràng. LƯU Ý VỀ PHÂN BỔ THEO SPRINT: tổng khối lượng đã cân, nhưng theo từng sprint thì KHÔNG THỂ đều tuyệt đối vì phụ thuộc kỹ thuật. Sprint 1 nặng về backend (P1 phải xây module dùng chung và API trước; P2 chưa thể làm giao diện thật khi API chưa tồn tại). Sprint 2 nặng về triển khai (P2 và P4). Cách xử lý đã ghi vào kế hoạch: trong Sprint 1, P2 dùng thời gian dư để dựng giao diện với API giả, kiểm thử đa trình duyệt, hiển thị tiếng Việt và chuẩn bị sẵn dự án Cloudflare Pages; sang Sprint 2, P1 (khi đó chỉ còn 8 điểm) hỗ trợ P2 và P4. THỨ TỰ CẮT KHI TRỄ (bắt buộc tuân thủ nếu hết ngày D5 chưa đạt Sprint 1): (1) cắt US-039 quét lỗ hổng image — chưa được PO chốt; (2) cắt US-011 chuyển model sang ONNX vì giữ TensorFlow vẫn chạy được; (3) cắt US-034 cảnh báo Cloud Logging; (4) gộp frontend vào chính container Cloud Run thay vì Cloudflare Pages. TUYỆT ĐỐI KHÔNG cắt: US-001, US-002 (module dùng chung), US-006 (API dự đoán), US-010 (Dockerfile), US-038 (tối ưu build image), US-026 và US-029 (pipeline CI/CD).
Nguồn kiểm chứng | Tài liệu nội bộ dự án: AGENTS.md (bộ nhớ dự án, đã đối chiếu trực tiếp với source), docs/KE-HOACH-NANG-CAP-CI-CD-2-TUAN.md (kế hoạch v4), docs/ADR-001-frontend-hosting.md (quyết định chọn Cloudflare Pages), requirements.txt (tổ hợp phụ thuộc đã kiểm chứng trên Python 3.12). Mã nguồn tham chiếu: 3 notebook (capture_and_process_images, train_cnn_pose_keras, run_realtime), train/vsl_cnn_pose_keras.h5, 1609 file CSV trong data/anphabet/.

## 2User Roles (Vai trò)
Mã vai trò (Role ID) | Tên vai trò (Role) | Mô tả (Description) | Mục tiêu sử dụng (Goal) | Quyền hạn chính (Permissions) | Dữ liệu được truy cập (Data Access) | Giới hạn quyền (Constraints)
A01 | Người dùng cuối (End User) | Người truy cập trang web công khai để nhận diện ký tự từ ảnh bàn tay. Không cần tài khoản, không có dữ liệu cá nhân được lưu. | Tải lên hoặc chụp một ảnh bàn tay và nhận về ký tự dự đoán kèm độ tin cậy. | Mở trang web; chọn ảnh hoặc chụp ảnh; gửi ảnh để dự đoán; xem kết quả ký tự và độ tin cậy; xem danh sách 23 ký tự được hỗ trợ. | Chỉ ảnh do chính mình gửi trong từng request. Hệ thống KHÔNG lưu ảnh, KHÔNG lưu lịch sử dự đoán, KHÔNG dùng cookie theo dõi. | Không truy cập được mã nguồn, log hệ thống, hạ tầng cloud hay dữ liệu huấn luyện. Không có quyền quản trị. Không thể tải model về.
A02 | Nhóm phát triển (Development Team) | Bốn thành viên vận hành dự án, mỗi người phụ trách một mảng: P1 Backend/ML, P2 Frontend, P3 Platform/DevOps, P4 CI/CD & QA. | Phát triển, kiểm thử, phát hành và vận hành dịch vụ trong định mức miễn phí; xử lý sự cố và hoàn tác khi cần. | Tạo nhánh, mở Pull Request, chạy pipeline; tạo và thay đổi hạ tầng bằng Terraform; phê duyệt triển khai production; xem log và cảnh báo; thực hiện rollback. | Toàn bộ mã nguồn, hạ tầng GCP (Cloud Run, Artifact Registry, IAM) trong phạm vi dự án, dự án Cloudflare Pages, log Cloud Logging, báo cáo chi phí. | Không được push trực tiếp lên nhánh main (branch protection bắt buộc PR). Không được tạo service account key dạng JSON cho GCP. Token Cloudflare chỉ được cấp quyền Pages:Edit. Mọi thay đổi hạ tầng phải qua Terraform và review.
A03 | Hệ thống CI/CD (Pipeline) | Tác nhân hệ thống tự động (GitHub Actions) thực thi kiểm thử, đóng gói và triển khai mà không có sự can thiệp thủ công. | Bảo đảm chỉ những thay đổi đạt kiểm thử mới được triển khai, và mọi triển khai đều truy vết được về một commit cụ thể. | Chạy lint và test; build Docker image; đẩy image lên Artifact Registry; triển khai revision mới; chạy smoke test; chuyển traffic; deploy frontend lên Cloudflare Pages. | Mã nguồn trong phạm vi repository, Artifact Registry của dự án, Cloud Run service, dự án Cloudflare Pages, và các secret được cấp qua GitHub Secrets và Workload Identity Federation. | KHÔNG có quyền phê duyệt production (cổng phê duyệt thuộc về con người). KHÔNG tự ý đổi hạ tầng. KHÔNG dùng image tag latest — bắt buộc dùng git SHA. Xác thực GCP bắt buộc qua OIDC/WIF, không dùng khóa tĩnh.
A04 | Nền tảng Cloud (Hạ tầng ngoại vi) | Hạ tầng bên ngoài: Google Cloud Run (chạy container), Artifact Registry (lưu image), Cloudflare Pages (phân phối trang tĩnh). Không phải tác nhân nghiệp vụ. | Thực thi container theo yêu cầu, phân phối tài nguyên tĩnh qua CDN, và cung cấp endpoint HTTPS công khai. | Nhận request HTTPS, khởi động container theo cấu hình, trả response; phục vụ tệp tĩnh từ mạng lưới biên. | Chỉ nhận nội dung request do người dùng hoặc pipeline gửi tới. Không lưu trạng thái phiên người dùng. | Được truy cập qua abstraction: toàn bộ cấu hình khai báo bằng Terraform, không cấu hình tay trên console. Ràng buộc chi phí: min-instances = 0 bắt buộc; cấm Cloud Load Balancer, Cloud CDN, Cloud NAT.

## Epics
Mã Epic (Epic ID) | Tên Epic (Epic Name) | Mục tiêu nghiệp vụ (Business Goal) | Giá trị mang lại (Value) | Vai trò liên quan (Roles) | Phạm vi (Scope) | Điều kiện hoàn thành (Definition of Done) | Độ ưu tiên (Priority)
EPC-01 | Tách lõi suy luận dùng chung (Shared Inference Core) | Đưa toàn bộ logic sinh heatmap, danh sách nhãn và cấu hình đường dẫn ra khỏi notebook thành một package Python duy nhất có thể import. | Chấm dứt tình trạng hai bản create_heatmap và ba bản VIETNAMESE_ALPHABET; loại bỏ nguyên nhân gốc của lỗi lệch giữa huấn luyện và suy luận. | A02 | US-001..US-004 | create_heatmap chỉ còn một bản duy nhất được cả notebook và service import; VIETNAMESE_ALPHABET chỉ còn một bản; không còn đường dẫn D:\ trong mã nguồn; requirements.txt dùng opencv-python-headless chạy được trên Linux. | MUST
EPC-02 | Dịch vụ API dự đoán (Prediction API Service) | Cung cấp API HTTP nhận ảnh và trả về ký tự dự đoán, thay thế hoàn toàn vòng lặp webcam cục bộ trong notebook. | Biến năng lực mô hình thành dịch vụ có thể gọi từ trình duyệt; tạo bề mặt ổn định để kiểm thử tự động và triển khai. | A01, A02 | US-005..US-009 | Có các endpoint /health, /predict, /version; /predict nhận ảnh và tự chạy pipeline MediaPipe Python + heatmap + model; trả trạng thái rõ ràng khi không phát hiện tay hoặc mặt thay vì im lặng; từ chối ảnh sai định dạng hoặc quá lớn. | MUST
EPC-03 | Đóng gói Container & Tối ưu Runtime | Đóng gói dịch vụ thành container Linux chạy được trên Cloud Run, đồng thời giảm thời gian khởi động nguội. | Tạo artifact bất biến để triển khai; giảm cold start để trải nghiệm người dùng chấp nhận được trong khi vẫn giữ min-instances = 0. | A02, A04 | US-010..US-013, US-038 | Docker build thành công và docker run chạy được ở máy cục bộ; Dockerfile dùng multi-stage, base image ghim bằng digest, build chỉ định linux/amd64; build trong CI có cache và ghi lại kích thước image cùng thời gian build; image nằm trong khoảng 700 MB khi dùng ONNX; model được nạp một lần ngoài request handler; có số đo cold start thực tế được ghi lại. | MUST
EPC-04 | Kiểm thử & Bảo đảm chất lượng | Xây dựng lưới an toàn tự động cho việc tách mã khỏi notebook và cho mọi lần phát hành sau này. | Cho phép refactor và thay đổi mô hình mà không sợ hỏng âm thầm; biến CI thành cổng chặn thực sự thay vì thủ tục hình thức. | A02, A03 | US-014..US-017 | Có unit test heatmap chạy thuần numpy không cần TensorFlow; có test hợp đồng 93 cột; có test đối chiếu service với kết quả notebook đã biết (23/23); có smoke test tự động chạy sau mỗi lần deploy. | MUST
EPC-05 | Hạ tầng Google Cloud dưới dạng mã (GCP Infrastructure as Code) | Khai báo toàn bộ hạ tầng GCP bằng Terraform để có thể tái lập, review và tái tạo bất cứ lúc nào. | Loại bỏ cấu hình tay trên console; cho phép xóa và dựng lại toàn bộ môi trường; đảm bảo ràng buộc chi phí được cưỡng chế bằng mã. | A02, A04 | US-018..US-021 | Terraform khởi tạo được Artifact Registry, Cloud Run service, IAM và Workload Identity Federation; terraform plan sạch; service chạy ở staging; min-instances = 0 được xác nhận trong mã; tách được staging và production. | MUST
EPC-06 | Giao diện Web & Host tĩnh (Web UI & Static Hosting) | Cung cấp trang web cho người dùng cuối tải hoặc chụp ảnh và xem kết quả, phục vụ từ CDN với HTTPS. | Là điểm chạm duy nhất với người dùng cuối; tách khỏi backend nên trang hiện ra tức thì, không bị cold start chặn. | A01, A02 | US-022..US-025 | Trang tĩnh cho phép chọn hoặc chụp ảnh và hiển thị ký tự cùng độ tin cậy; có warm-up ping khi tải trang; đã triển khai trên Cloudflare Pages; CORS được cấu hình đúng và lỗi mạng được xử lý có thông báo. | MUST
EPC-07 | Tích hợp liên tục (Continuous Integration) | Tự động kiểm tra mọi thay đổi trước khi vào nhánh main, và cung cấp môi trường xem trước cho từng Pull Request. | Ngăn lỗi vào nhánh chính; cho phép người review dùng thử sản phẩm thật trước khi merge thay vì chỉ đọc diff. | A02, A03 | US-026..US-028, US-039 | Mở PR là CI tự chạy lint, unit test, contract test và docker build có cache; CI đỏ thì không merge được; pipeline frontend chỉ chạy khi web/** thay đổi và tạo preview deployment kèm URL được comment vào PR; image được quét lỗ hổng ở chế độ chỉ báo cáo. | MUST
EPC-08 | Triển khai liên tục & Hoàn tác (Continuous Deployment & Rollback) | Tự động triển khai lên staging khi merge main, có cổng phê duyệt cho production, và có khả năng hoàn tác tức thời. | Rút ngắn thời gian từ lúc merge đến lúc có bản chạy; giảm rủi ro phát hành nhờ nguyên tắc triển khai revision trước rồi mới chuyển traffic. | A03, A04 | US-029..US-032 | Merge main tự động triển khai staging; production yêu cầu phê duyệt thủ công; smoke test chạy sau mỗi lần deploy; rollback backend bằng traffic split hoàn thành dưới 5 phút và đã được diễn tập; rollback frontend đã được diễn tập. | MUST
EPC-09 | Quan sát & Kiểm soát chi phí (Observability & Cost Control) | Bảo đảm nhóm biết được khi hệ thống hỏng và không bao giờ vượt khỏi định mức miễn phí một cách âm thầm. | Bảo vệ ràng buộc 0 USD của dự án và biến sự cố thành tín hiệu chủ động thay vì phản hồi từ người dùng. | A02, A03 | US-033..US-034 | Billing Budget đã bật với cảnh báo ở 1 USD và 5 USD; MFA bật cho tài khoản; có cảnh báo Cloud Logging cho lỗi 5xx; min-instances = 0 được xác nhận; hóa đơn tháng demo dưới 1 USD. | MUST
EPC-10 | Tài liệu & Bàn giao (Documentation & Handover) | Ghi lại cách vận hành, cách xử lý sự cố và cập nhật bộ nhớ dự án theo cấu trúc mới. | Giảm phụ thuộc vào trí nhớ cá nhân; cho phép bất kỳ thành viên nào cũng triển khai và hoàn tác được; giữ bộ nhớ dự án khớp với thực tế. | A02 | US-035..US-037 | README có hướng dẫn triển khai và runbook xử lý sự cố; AGENTS.md được cập nhật theo cấu trúc mới; đã demo end-to-end thành công và có biên bản retrospective cùng backlog giai đoạn sau. | MUST

## Product Backlog (User Stories)
Số thứ tự (No.) | Mã Epic (Epic ID) | Tên Epic (Epic Name) | Mã User Story (Story ID) | Tên User Story (Story Title) | User Story | Vai trò (Role) | Giá trị nghiệp vụ (Business Value) | Mô tả chi tiết (Description) | Điều kiện bắt đầu (Precondition) | Kết quả sau hoàn thành (Postcondition) | Quy tắc liên quan (Business Rule) | Độ ưu tiên (Priority) | Story Point | Sprint | Người phụ trách đề xuất (Assignee) | Phụ thuộc vào (Dependency) | Trạng thái (Status) | Ghi chú (Notes)
1 | EPC-01 | Tách lõi suy luận dùng chung | US-001 | Trích xuất create_heatmap thành một bản dùng chung duy nhất | Là Lập trình viên, tôi muốn chỉ tồn tại MỘT bản create_heatmap được cả notebook huấn luyện và dịch vụ suy luận cùng import, để hai bên không bao giờ lệch nhau. | A02 | Chấm dứt nguy cơ lệch công thức giữa huấn luyện và suy luận — nguyên nhân gây dự đoán sai âm thầm. | Tạo module src/vsl/heatmap.py chứa hàm create_heatmap với kiểm tra len(landmarks) % 3 != 0. Giữ nguyên công thức: sigma=5, hạt nhân -15..15, cộng dồn, chia cho max, nhân 255, np.stack 3 kênh. Xóa định nghĩa trùng trong notebook và trong run_realtime. | Mã nguồn hiện có 2 định nghĩa create_heatmap (train và run_realtime) với khác biệt về kiểm tra đầu vào | Chỉ còn duy nhất một định nghĩa create_heatmap trong toàn bộ repo; cả notebook và service đều import từ module chung. | BR-002 | MUST | 2 | Sprint 1 | P1 - Backend/ML | None | Ready for Dev | D2 - Rủi ro P0-5 trong kế hoạch
2 | EPC-01 | Tách lõi suy luận dùng chung | US-002 | Trích xuất VIETNAMESE_ALPHABET thành nguồn chân lý duy nhất | Là Lập trình viên, tôi muốn danh sách 23 ký tự chỉ tồn tại ở một nơi, để thêm hoặc bớt ký tự không gây lệch nhãn lớp. | A02 | Bảo đảm thứ tự nhãn lớp — vốn chính là chỉ số đầu ra của model — luôn nhất quán trên toàn hệ thống. | Tạo module src/vsl/labels.py chứa VIETNAMESE_ALPHABET (23 ký tự, có đ, không có f j w z) và NUM_CLASSES = len(VIETNAMESE_ALPHABET). Xóa bản sao trong cả 3 notebook và thay np.eye(23) bằng np.eye(NUM_CLASSES). | Danh sách VIETNAMESE_ALPHABET đang lặp lại ở cả 3 notebook và np.eye(23) hard-code trong notebook train | Chỉ còn một định nghĩa VIETNAMESE_ALPHABET; NUM_CLASSES suy ra tự động; np.eye không còn số cứng. | BR-003 | MUST | 1 | Sprint 1 | P1 - Backend/ML | US-001 | Ready for Dev | D2 - Sửa bẫy P2-2 trong AGENTS.md
3 | EPC-01 | Tách lõi suy luận dùng chung | US-003 | Loại bỏ đường dẫn tuyệt đối hard-code | Là Lập trình viên, tôi muốn cấu hình đường dẫn qua biến môi trường, để mã nguồn chạy được cả trên Windows cục bộ và trong container Linux. | A02 | Điều kiện tiên quyết để chạy được trong container — nếu không sửa, container Linux chết ngay khi khởi động. | Thay BASE_PATH và MODEL_PATH bằng biến môi trường có giá trị mặc định tương đối (ví dụ VSL_MODEL_PATH, VSL_DATA_DIR). Tạo module src/vsl/config.py tập trung cấu hình. | Đang có 3 chỗ hard-code đường dẫn D:\file\project\... (capture:75, train:33, run_realtime:46) | Không còn chuỗi D:\ nào trong mã nguồn; dịch vụ đọc được đường dẫn từ biến môi trường. | BR-004 | MUST | 1 | Sprint 1 | P1 - Backend/ML | US-001 | Ready for Dev | D2 - Bẫy P0-3
4 | EPC-01 | Tách lõi suy luận dùng chung | US-004 | Chuẩn hóa requirements.txt cho môi trường Linux container | Là Lập trình viên, tôi muốn requirements.txt cài được trong image Linux, để bước build trong CI không thất bại. | A02 | opencv-python bản desktop cần thư viện đồ họa không có trong image slim và sẽ làm hỏng bước cài đặt. | Đổi opencv-python và opencv-contrib-python sang opencv-python-headless; bổ sung gói hệ thống libgl1 và libglib2.0-0 trong Dockerfile; giữ nguyên các ghim phiên bản đã kiểm chứng (Python 3.9-3.12, mediapipe 0.10.x, numpy<2). | requirements.txt hiện dùng opencv-python (bản desktop) | pip install -r requirements.txt chạy sạch trong image python:3.12-slim và import cv2 thành công. | BR-005 | MUST | 1 | Sprint 1 | P1 - Backend/ML | US-001 | Ready for Dev | D2 - Vấn đề P1-10
5 | EPC-02 | Dịch vụ API dự đoán | US-005 | API kiểm tra sức khỏe /health phản ánh trạng thái model | Là Hệ thống CI/CD, tôi muốn một endpoint kiểm tra sức khỏe phản ánh trung thực việc model đã nạp hay chưa, để quyết định được container đã sẵn sàng nhận traffic. | A03 | Không có healthcheck thì không thể biết container sống thật hay chỉ mới khởi động, và ALB/Cloud Run không có cơ sở để định tuyến. | Cài đặt GET /health trả HTTP 200 kèm JSON {status, model_loaded, model_version}. Chỉ trả 200 khi model đã nạp xong; trả 503 nếu model chưa sẵn sàng. Endpoint này cũng là mục tiêu của warm-up ping từ frontend. | Dịch vụ FastAPI đã khởi tạo | GET /health trả 200 và trường model_loaded phản ánh đúng trạng thái thực tế của model. | BR-006 | MUST | 1 | Sprint 1 | P1 - Backend/ML | US-001 | Ready for Dev | D3 - DoD-11
6 | EPC-02 | Dịch vụ API dự đoán | US-006 | API /predict nhận ảnh và chạy pipeline MediaPipe Python server-side | Là Người dùng cuối, tôi muốn gửi một ảnh và nhận về ký tự dự đoán, để dùng được hệ thống từ trình duyệt mà không cần cài đặt gì. | A01 | Đây là năng lực cốt lõi của sản phẩm — biến mô hình đã huấn luyện thành dịch vụ web thực sự dùng được. | Cài đặt POST /predict nhận multipart ảnh. Server chạy MediaPipe Python (hands + face_mesh) đúng như lúc huấn luyện, lật ảnh bằng cv2.flip tương đương run_realtime, dựng 93 landmark theo đúng thứ tự hand trước face sau, gọi create_heatmap, áp preprocess_input kiểu Caffe rồi suy luận. Trả {letter, confidence, top_k, model_version}. | Ảnh hợp lệ được gửi lên; model đã nạp | API trả về ký tự dự đoán kèm độ tin cậy, khớp với kết quả mà notebook tạo ra trên cùng một ảnh. | BR-006, BR-007 | MUST | 5 | Sprint 1 | P1 - Backend/ML | US-001, US-005 | Ready for Dev | D3 - Điểm mấu chốt: chạy MediaPipe Python để xóa rủi ro R-1
7 | EPC-02 | Dịch vụ API dự đoán | US-007 | Trả trạng thái rõ ràng khi không phát hiện tay hoặc mặt | Là Người dùng cuối, tôi muốn được thông báo rõ khi ảnh không có bàn tay hoặc khuôn mặt, để biết cách chụp lại thay vì tưởng hệ thống bị hỏng. | A01 | run_realtime hiện im lặng hoàn toàn khi thiếu tay hoặc mặt, khiến người dùng không hiểu vì sao không có kết quả. | Thay điều kiện im lặng len(all_landmarks) == 93 bằng phản hồi có cấu trúc: {status: no_hand} khi thiếu bàn tay, {status: no_face} khi thiếu khuôn mặt, {status: ok} khi thành công. Ghi log lý do để phục vụ điều tra. | Endpoint /predict đã hoạt động | Frontend nhận được trạng thái cụ thể và hiển thị thông báo hướng dẫn phù hợp cho từng trường hợp. | BR-008 | MUST | 2 | Sprint 1 | P1 - Backend/ML | US-006 | Ready for Dev | D3 - Sửa vấn đề P1-4
8 | EPC-02 | Dịch vụ API dự đoán | US-008 | API /version trả phiên bản model và mã commit | Là Nhóm phát triển, tôi muốn truy vấn được phiên bản đang chạy, để xác minh nhanh bản nào đang phục vụ người dùng khi điều tra sự cố. | A02 | Rút ngắn thời gian chẩn đoán khi có sự cố sau triển khai; hỗ trợ xác nhận rollback đã thành công. | Cài đặt GET /version trả {model_version, git_sha, build_time}. git_sha được truyền vào lúc build image dưới dạng build argument. | Image được build với build arg chứa git SHA | GET /version trả đúng git SHA của lần build hiện tại, khớp với commit đã triển khai. | BR-009 | SHOULD | 1 | Sprint 1 | P1 - Backend/ML | US-005 | Ready for Dev | D3
9 | EPC-02 | Dịch vụ API dự đoán | US-009 | Giới hạn kích thước và định dạng ảnh đầu vào | Là Nhóm phát triển, tôi muốn API từ chối ảnh sai định dạng hoặc quá lớn, để bảo vệ tài nguyên và tránh lỗi khó hiểu. | A02 | Không có giới hạn thì một ảnh quá lớn có thể làm cạn bộ nhớ container và gây lỗi 5xx cho mọi người dùng. | Kiểm tra content-type thuộc {image/jpeg, image/png}; giới hạn kích thước 5 MB; trả 415 cho định dạng sai, 413 cho ảnh quá lớn, 400 cho dữ liệu hỏng. Ghi log các trường hợp bị từ chối. | Endpoint /predict đã hoạt động | Các trường hợp ảnh không hợp lệ đều nhận mã lỗi đúng và thông báo rõ ràng, không gây lỗi 5xx. | BR-010 | MUST | 1 | Sprint 2 | P1 - Backend/ML | US-006 | Ready for Dev | D7
10 | EPC-03 | Đóng gói Container & Tối ưu Runtime | US-010 | Dockerfile Linux chạy được ở máy cục bộ | Là Lập trình viên, tôi muốn đóng gói dịch vụ thành image và chạy được bằng docker run, để có artifact bất biến trước khi nghĩ tới cloud. | A02 | Là artifact duy nhất được triển khai; nếu không có nó thì toàn bộ phần CD không có gì để phát hành. | Viết Dockerfile từ python:3.12-slim, cài libgl1 và libglib2.0-0, cài requirements.txt, COPY mã nguồn và model, chạy bằng uvicorn. Thêm .dockerignore loại bỏ .git, data/, .venv/ và notebook. Đặt healthcheck trỏ tới /health. | API đã chạy được bằng python trực tiếp | docker build thành công và docker run cho phép curl /health trả 200 cùng curl /predict trả kết quả đúng. | BR-011 | MUST | 2 | Sprint 1 | P1 - Backend/ML | US-006 | Ready for Dev | D4 - Cột mốc docker run chạy được
11 | EPC-03 | Đóng gói Container & Tối ưu Runtime | US-011 | Chuyển model Keras sang ONNX kèm kiểm chứng tương đương | Là Nhóm phát triển, tôi muốn chuyển model .h5 sang ONNX và chứng minh kết quả không đổi, để giảm mạnh thời gian khởi động nguội và kích thước image. | A02 | Vì bắt buộc giữ min-instances = 0, cold start là thứ người dùng luôn gặp; TensorFlow cho khoảng 20 giây còn ONNX khoảng 5 giây. | Chuyển model sang ONNX qua SavedModel và tf2onnx. Viết parity test so sánh đầu ra Keras và ONNX trên cùng một batch heatmap, yêu cầu sai khác tối đa dưới 1e-4 và cùng chỉ số argmax. Nếu chuyển đổi thất bại thì giữ TensorFlow và ghi lại quyết định. | Model .h5 nạp được; đã có ảnh mẫu để so sánh | Parity test đạt và image giảm còn khoảng 700 MB; hoặc có quyết định bằng văn bản là giữ TensorFlow kèm lý do. | BR-012 | SHOULD | 3 | Sprint 2 | P1 - Backend/ML | US-010 | Ready for Dev | D6 - Hạ cấp rủi ro R-5, có thể cắt nếu trễ
12 | EPC-03 | Đóng gói Container & Tối ưu Runtime | US-012 | Nạp model một lần ngoài request handler | Là Nhóm phát triển, tôi muốn model chỉ được nạp một lần khi container khởi động, để mỗi request không phải trả giá nạp lại 130 MB. | A02 | Nạp model trong từng request sẽ làm mọi request chậm thêm nhiều giây và lãng phí tài nguyên tính phí. | Nạp model trong sự kiện startup (lifespan) và lưu ở phạm vi ứng dụng. /health chỉ trả 200 sau khi nạp xong. Ghi log thời gian nạp để đối chiếu với cold start. | Dockerfile đã chạy được | Thời gian phản hồi của request thứ hai trở đi thấp hơn hẳn request đầu; log cho thấy model chỉ được nạp một lần cho mỗi container. | BR-011 | MUST | 2 | Sprint 2 | P1 - Backend/ML | US-010 | Ready for Dev | D6
13 | EPC-03 | Đóng gói Container & Tối ưu Runtime | US-013 | Đo và ghi lại thời gian khởi động nguội thực tế | Là Nhóm phát triển, tôi muốn số đo cold start thực tế thay vì phỏng đoán, để quyết định có cần tối ưu thêm hay không. | A02 | Quyết định về ONNX và min-instances phải dựa trên số liệu; nếu không đo thì chỉ là phỏng đoán. | Chạy 5 lần đo cold start trên Cloud Run staging sau khi service đã scale về 0. Ghi lại thời gian cho từng lần, lấy trung vị, so sánh TensorFlow với ONNX nếu đã làm US-011. | Service đã triển khai trên Cloud Run staging | Có báo cáo số đo cold start kèm trung vị, được ghi vào tài liệu dự án. | BR-011 | MUST | 1 | Sprint 1 | P1 - Backend/ML | US-010 | Ready for Dev | D5 - Cơ sở để trả lời Q2
14 | EPC-04 | Kiểm thử & Bảo đảm chất lượng | US-014 | Unit test cho create_heatmap chạy thuần numpy | Là Nhóm phát triển, tôi muốn kiểm thử heatmap mà không cần cài TensorFlow, để pipeline CI chạy nhanh và không tốn tài nguyên. | A02 | Một pipeline CI phải chờ cài TensorFlow sẽ chậm và dễ hỏng vì phụ thuộc nặng. | Viết pytest kiểm tra: shape đầu ra (224,224,3); kiểu uint8; giá trị trong 0..255; bỏ qua đúng các điểm có x=0 và y=0; đầu vào sai số lượng phần tử bị từ chối. Toàn bộ test chỉ dùng numpy. | Module heatmap đã tách xong | pytest chạy xanh trong môi trường chỉ có numpy, thời gian dưới 30 giây. | BR-002 | MUST | 2 | Sprint 1 | P4 - CI/CD & QA | US-001 | Ready for Dev | D2
15 | EPC-04 | Kiểm thử & Bảo đảm chất lượng | US-015 | Test hợp đồng dữ liệu 93 cột | Là Nhóm phát triển, tôi muốn một test cưỡng chế thứ tự cột landmark, để việc vô tình đổi thứ tự bị chặn ngay trong CI. | A02 | Đổi thứ tự cột làm hỏng model mà KHÔNG báo lỗi — đây là bẫy nguy hiểm nhất trong hợp đồng dữ liệu. | Viết test đọc vài file CSV trong data/anphabet, xác nhận đúng 93 cột, header đúng thứ tự hand trước face sau, và face_keypoints đúng danh sách [10,152,234,454,33,263,1,61,291,199]. Thêm test xác nhận hàm dựng landmark của service cho ra đúng 93 giá trị theo cùng thứ tự. | Có dữ liệu CSV trong data/anphabet | Test chạy xanh và sẽ thất bại nếu ai đó đổi thứ tự cột hoặc số lượng landmark. | BR-001 | MUST | 1 | Sprint 1 | P4 - CI/CD & QA | US-001 | Ready for Dev | D2
16 | EPC-04 | Kiểm thử & Bảo đảm chất lượng | US-016 | Test đối chiếu dịch vụ với kết quả notebook đã biết | Là Nhóm phát triển, tôi muốn chứng minh service cho ra đúng kết quả mà notebook đã tạo, để việc tách mã không làm hỏng mô hình. | A02 | Lưới an toàn quan trọng nhất cho toàn bộ quá trình refactor: đã biết đáp án đúng là 23/23 trên mẫu train. | Dùng mẫu 1.csv của cả 23 ký tự, chạy qua pipeline của service và so sánh với kết quả tham chiếu đã ghi lại từ notebook. Yêu cầu 23/23 khớp nhãn. | Service đã chạy được pipeline đầy đủ | Test chạy xanh với 23/23 dự đoán khớp; được ghi nhận là kiểm tra độ hợp lệ chứ KHÔNG phải độ chính xác thực tế. | BR-002, BR-012 | MUST | 2 | Sprint 1 | P4 - CI/CD & QA | US-006 | Ready for Dev | D3 - Không được nhầm với độ chính xác thực tế
17 | EPC-04 | Kiểm thử & Bảo đảm chất lượng | US-017 | Smoke test tự động sau mỗi lần triển khai | Là Hệ thống CI/CD, tôi muốn tự động gọi thử dịch vụ ngay sau khi triển khai, để phát hiện hỏng trước khi chuyển traffic cho người dùng. | A03 | Là cơ chế biến rollback tự động thành khả thi: không có smoke test thì không biết khi nào cần hoàn tác. | Viết script smoke test: gọi /health mong đợi 200 và model_loaded=true; gọi /version mong đợi git_sha khớp commit; gọi /predict với ảnh mẫu mong đợi ký tự đúng. Script trả mã thoát khác 0 khi bất kỳ bước nào thất bại. | Revision mới đã triển khai và có URL riêng | Script chạy được cả cục bộ và trong pipeline; thất bại làm pipeline dừng và kích hoạt hoàn tác. | BR-013 | MUST | 2 | Sprint 2 | P4 - CI/CD & QA | US-029 | Ready for Dev | D7
18 | EPC-05 | Hạ tầng Google Cloud dưới dạng mã | US-018 | Khởi tạo Terraform và lưu trạng thái từ xa | Là Kỹ sư hạ tầng, tôi muốn khai báo hạ tầng bằng Terraform với trạng thái lưu từ xa, để cả nhóm làm việc trên cùng một hạ tầng mà không ghi đè lẫn nhau. | A02 | Không có trạng thái từ xa thì hai người chạy apply cùng lúc sẽ phá hỏng hạ tầng của nhau. | Tạo thư mục infra/ với cấu trúc module; cấu hình backend lưu state trên Google Cloud Storage; khai báo provider google; tách biến theo môi trường qua tfvars. | Dự án GCP đã tồn tại | terraform init và terraform plan chạy sạch; trạng thái được lưu từ xa và có khóa. | BR-014 | MUST | 2 | Sprint 1 | P3 - Platform/DevOps | None | Ready for Dev | D2
19 | EPC-05 | Hạ tầng Google Cloud dưới dạng mã | US-019 | Artifact Registry, IAM và Workload Identity Federation | Là Kỹ sư hạ tầng, tôi muốn pipeline xác thực với GCP mà không cần khóa tĩnh, để không có bí mật dài hạn nào có thể bị rò rỉ. | A02 | Khóa service account dạng JSON là bí mật dài hạn nguy hiểm nhất trong mọi pipeline; WIF loại bỏ hoàn toàn rủi ro đó. | Terraform tạo Artifact Registry repository; tạo service account triển khai với quyền tối thiểu; tạo Workload Identity Pool và Provider tin cậy GitHub; cấu hình để GitHub Actions mượn được danh tính. Thêm lifecycle policy giữ tối đa 3 image. | Terraform đã khởi tạo | GitHub Actions xác thực được với GCP qua WIF mà không có service account key nào trong repository. | BR-015 | MUST | 3 | Sprint 1 | P3 - Platform/DevOps | US-018 | Ready for Dev | D2 - DoD-13
20 | EPC-05 | Hạ tầng Google Cloud dưới dạng mã | US-020 | Cloud Run service với min-instances bằng 0 | Là Kỹ sư hạ tầng, tôi muốn dịch vụ scale về 0 khi không có traffic, để dự án không phát sinh chi phí khi không ai sử dụng. | A02 | min-instances = 1 chạy 24/7 tiêu tốn khoảng 2,6 triệu vCPU-giây mỗi tháng, vượt xa định mức miễn phí và phá vỡ ràng buộc 0 USD. | Terraform tạo Cloud Run service: image từ Artifact Registry, min-instances = 0, max-instances = 3, memory 1-2 GiB, CPU 1, timeout 60 giây, healthcheck trỏ tới /health, biến môi trường cho đường dẫn model. Bật mô hình tính phí theo request. | Artifact Registry đã có image | Service chạy ở staging với URL HTTPS; min-instances = 0 được xác nhận trong mã Terraform; dịch vụ scale về 0 khi không có traffic. | BR-016 | MUST | 3 | Sprint 2 | P3 - Platform/DevOps | US-019 | Ready for Dev | D5-D6 - DoD-15
21 | EPC-05 | Hạ tầng Google Cloud dưới dạng mã | US-021 | Tách môi trường staging và production | Là Nhóm phát triển, tôi muốn hai môi trường riêng biệt, để kiểm chứng trên staging trước khi cho người dùng thật dùng production. | A02 | Triển khai thẳng lên production mà không có staging đồng nghĩa với việc người dùng trở thành người kiểm thử. | Tham số hóa Terraform theo môi trường; tạo hai Cloud Run service (staging và production) dùng chung Artifact Registry; mỗi môi trường có tên, nhãn và cấu hình riêng. | Cloud Run service đã chạy được | Tồn tại hai môi trường độc lập; staging nhận traffic tự động còn production chỉ nhận sau khi được phê duyệt. | BR-017 | MUST | 2 | Sprint 2 | P3 - Platform/DevOps | US-020 | Ready for Dev | D6-D8
22 | EPC-06 | Giao diện Web & Host tĩnh | US-022 | Trang web tải hoặc chụp ảnh và hiển thị kết quả | Là Người dùng cuối, tôi muốn chọn hoặc chụp một ảnh bàn tay trên trình duyệt và thấy ký tự dự đoán, để sử dụng hệ thống mà không cần cài đặt gì. | A01 | Là giao diện duy nhất mà người dùng cuối tiếp xúc; không có nó thì sản phẩm không thể demo được. | Xây dựng trang tĩnh trong web/: vùng chọn tệp và chụp ảnh, xem trước ảnh, nút Dự đoán, vùng hiển thị kết quả gồm ký tự và độ tin cậy, danh sách 23 ký tự hỗ trợ. Gọi POST /predict với multipart form data. Hiển thị trạng thái đang tải trong khi chờ. | API đã chạy và có URL công khai | Người dùng tải một ảnh và nhận được ký tự cùng độ tin cậy hiển thị trên trình duyệt. | BR-018 | MUST | 3 | Sprint 1 | P2 - Frontend | US-006 | Ready for Dev | D2-D5
23 | EPC-06 | Giao diện Web & Host tĩnh | US-023 | Warm-up ping khi tải trang | Là Người dùng cuối, tôi muốn backend bắt đầu khởi động ngay khi trang vừa hiện ra, để lúc tôi bấm Dự đoán thì hệ thống đã sẵn sàng. | A01 | Vì min-instances = 0, cold start là thứ người dùng luôn gặp; warm-up ping che gần như hoàn toàn độ trễ này. | Thêm đoạn javascript chạy ngay khi trang tải xong, gọi GET /health và bỏ qua mọi lỗi. Không chờ người dùng thao tác. Đây là biện pháp giảm thiểu MT-1 trong ADR-001. | Trang tĩnh đã có và biết địa chỉ API | Khi mở trang, trình duyệt tự gọi /health trước khi người dùng bấm nút; người dùng không thấy trang trắng. | BR-019 | MUST | 1 | Sprint 1 | P2 - Frontend | US-022 | Ready for Dev | D5 - Điểm mấu chốt của ADR-001
24 | EPC-06 | Giao diện Web & Host tĩnh | US-024 | Triển khai frontend lên Cloudflare Pages | Là Nhóm phát triển, tôi muốn trang tĩnh được phục vụ từ CDN với HTTPS, để trang hiện ra tức thì và người dùng không phải chờ backend khởi động. | A02 | Phục vụ HTML từ chính Cloud Run sẽ khiến mỗi lượt truy cập đầu tiên thấy trang trắng 5 đến 20 giây. | Tạo dự án Cloudflare Pages; triển khai bằng wrangler từ GitHub Actions; cấu hình tên miền và HTTPS; đặt biến môi trường trỏ tới URL Cloud Run. | Đã có tài khoản Cloudflare và token hẹp quyền | Trang web truy cập được qua URL Cloudflare Pages với HTTPS và gọi được API Cloud Run. | BR-020 | MUST | 2 | Sprint 2 | P2 - Frontend | US-022 | Ready for Dev | D6
25 | EPC-06 | Giao diện Web & Host tĩnh | US-025 | Cấu hình CORS và xử lý lỗi mạng | Là Người dùng cuối, tôi muốn nhận thông báo rõ ràng khi mạng lỗi hoặc dịch vụ đang khởi động, để không tưởng rằng hệ thống bị hỏng. | A01 | Frontend và backend khác origin nên nếu CORS cấu hình sai, mọi request sẽ thất bại ngay cả khi backend hoạt động tốt. | Bật CORSMiddleware trên FastAPI chỉ cho phép origin của Cloudflare Pages; xử lý preflight OPTIONS. Phía frontend phân biệt ba trường hợp: đang khởi động nguội, lỗi mạng và lỗi nghiệp vụ, mỗi trường hợp có thông báo riêng. | Frontend và backend đều đã triển khai | Request từ trình duyệt thành công không bị chặn CORS; khi backend ngủ, người dùng thấy thông báo đang khởi động thay vì lỗi khó hiểu. | BR-018 | MUST | 1 | Sprint 2 | P2 - Frontend | US-024 | Ready for Dev | D7
26 | EPC-07 | Tích hợp liên tục (CI) | US-026 | Pipeline CI chạy lint, test và docker build trên mỗi Pull Request | Là Nhóm phát triển, tôi muốn mọi Pull Request được kiểm tra tự động, để lỗi bị chặn trước khi vào nhánh main. | A02 | Đây là cổng chặn chất lượng cốt lõi; không có nó thì CI/CD chỉ là hình thức. | Tạo .github/workflows/ci.yml chạy khi có pull_request: cài phụ thuộc có cache, chạy ruff và black --check, chạy pytest cho heatmap và contract test không cần TensorFlow, sau đó docker build nhưng KHÔNG push. Bất kỳ bước nào đỏ thì job thất bại. | Đã có test và Dockerfile | Mở một Pull Request mẫu làm CI chạy và hiển thị kết quả; CI đỏ chặn được việc merge. | BR-021 | MUST | 3 | Sprint 1 | P4 - CI/CD & QA | US-010, US-014 | Ready for Dev | D5
27 | EPC-07 | Tích hợp liên tục (CI) | US-027 | Chốt nhánh main và bật bảo vệ nhánh | Là Nhóm phát triển, tôi muốn chỉ có một nhánh chính được bảo vệ, để tránh nhầm lẫn và bảo đảm mọi thay đổi đều qua review. | A02 | Repository hiện có cả main và master trùng nhau, gây nhầm lẫn về nhánh nào là chuẩn. | Xóa nhánh master; đặt main làm nhánh mặc định; bật branch protection yêu cầu ít nhất một review phê duyệt và yêu cầu trạng thái CI xanh trước khi merge; cấm push trực tiếp. | Repository đang tồn tại cả main và master | Chỉ còn nhánh main; không thể push trực tiếp; Pull Request không đạt CI thì không merge được. | BR-021 | MUST | 1 | Sprint 1 | P4 - CI/CD & QA | None | Ready for Dev | D1
28 | EPC-07 | Tích hợp liên tục (CI) | US-028 | Pipeline frontend với trigger theo đường dẫn và preview deployment | Là Nhóm phát triển, tôi muốn mỗi Pull Request có một URL xem trước và pipeline chỉ chạy khi frontend thay đổi, để review bằng cách dùng thử sản phẩm thật. | A02 | Preview deployment là tính năng học CI/CD giá trị nhất: biến review từ đọc diff thành dùng thử, và dạy khái niệm môi trường tạm. | Tạo .github/workflows/frontend.yml với paths giới hạn ở web/**. Khi có pull_request thì chạy wrangler pages deploy với branch là tên nhánh, lấy URL preview và comment vào PR. Khi merge main thì deploy production. Dùng secret CLOUDFLARE_API_TOKEN và CLOUDFLARE_ACCOUNT_ID. | Đã có dự án Cloudflare Pages và token hẹp quyền | Mỗi PR có URL preview được comment tự động; pipeline không chạy khi chỉ sửa backend. | BR-020 | MUST | 3 | Sprint 2 | P4 - CI/CD & QA | US-024, US-026 | Ready for Dev | D7 - DoD-19, DoD-20
29 | EPC-08 | Triển khai liên tục & Hoàn tác | US-029 | CD backend triển khai revision mới rồi mới chuyển traffic | Là Hệ thống CI/CD, tôi muốn triển khai revision mới trước và chỉ chuyển traffic sau khi smoke test đạt, để người dùng không bao giờ chạm vào bản chưa kiểm chứng. | A03 | Là lợi thế lớn nhất của Cloud Run so với các nền tảng khác: triển khai và phát traffic tách rời nhau. | Tạo .github/workflows/deploy-backend.yml chạy khi push vào main: build image gắn tag bằng git SHA, push lên Artifact Registry, triển khai revision mới với tag traffic bằng 0, lấy URL của revision, chạy smoke test, nếu đạt thì chuyển traffic staging sang revision mới. | Đã có WIF, Artifact Registry và Cloud Run service | Merge vào main tự động triển khai lên staging mà không có thao tác tay nào; smoke test chạy trước khi chuyển traffic. | BR-009, BR-013 | MUST | 3 | Sprint 2 | P4 - CI/CD & QA | US-019, US-026 | Ready for Dev | D6 - DoD-8
30 | EPC-08 | Triển khai liên tục & Hoàn tác | US-030 | Cổng phê duyệt thủ công cho production | Là Nhóm phát triển, tôi muốn production chỉ nhận bản mới sau khi có người phê duyệt, để tránh triển khai ngoài giờ hoặc ngoài ý muốn. | A02 | Triển khai tự động hoàn toàn lên production loại bỏ cơ hội con người can thiệp trước khi người dùng bị ảnh hưởng. | Cấu hình GitHub Environment production với required reviewers. Workflow production chờ phê duyệt rồi mới chuyển traffic. Ghi log ai phê duyệt và lúc nào. | Pipeline CD backend đã hoạt động cho staging | Việc triển khai production dừng lại chờ phê duyệt và chỉ tiếp tục sau khi có người phê duyệt. | BR-017 | MUST | 1 | Sprint 2 | P4 - CI/CD & QA | US-029 | Ready for Dev | D8 - DoD-9
31 | EPC-08 | Triển khai liên tục & Hoàn tác | US-031 | Rollback backend bằng traffic split và diễn tập | Là Nhóm phát triển, tôi muốn hoàn tác về bản trước trong vài giây, để giảm thiểu thời gian người dùng gặp lỗi. | A02 | Rollback chưa từng được diễn tập thì không thể tin là nó hoạt động đúng lúc cần. | Viết script rollback lấy revision trước đó và chuyển 100% traffic về revision đó. Tích hợp tự động hoàn tác khi smoke test production thất bại. Diễn tập thực tế và ghi lại thời gian cùng các bước vào runbook. | Đã có ít nhất hai revision trên production | Rollback hoàn thành dưới 5 phút và đã được diễn tập thành công, có ghi lại các bước trong runbook. | BR-022 | MUST | 2 | Sprint 2 | P4 - CI/CD & QA | US-029 | Ready for Dev | D9 - DoD-10
32 | EPC-08 | Triển khai liên tục & Hoàn tác | US-032 | Rollback frontend về deployment trước | Là Nhóm phát triển, tôi muốn hoàn tác frontend về bản trước mà không cần build lại, để xử lý nhanh lỗi giao diện. | A02 | Frontend và backend deploy độc lập nên cần chiến lược hoàn tác riêng cho từng bên. | Dùng tính năng rollback của Cloudflare Pages để quay về deployment trước. Ghi các bước vào runbook kèm cách xác định deployment nào là bản ổn định gần nhất. | Đã có ít nhất hai deployment trên production | Rollback frontend đã được diễn tập thành công và có ghi chú trong runbook. | BR-022 | SHOULD | 1 | Sprint 2 | P2 - Frontend | US-024 | Ready for Dev | D9 - DoD-23
33 | EPC-09 | Quan sát & Kiểm soát chi phí | US-033 | Billing Budget và MFA bảo vệ ràng buộc chi phí bằng 0 | Là Nhóm phát triển, tôi muốn được cảnh báo trước khi phát sinh chi phí, để không bao giờ vượt khỏi định mức miễn phí một cách âm thầm. | A02 | Đây là biện pháp bảo vệ duy nhất chống lại việc vô tình bật một dịch vụ tính phí hoặc để min-instances lớn hơn 0. | Tạo Billing Budget với ngưỡng cảnh báo ở 1 USD và 5 USD, gửi email cho toàn nhóm. Bật MFA cho tài khoản Google. Ghi rõ các dịch vụ bị cấm trong runbook. | Đã có tài khoản GCP và billing account | Budget alert đã hoạt động và đã gửi thử thành công; MFA đã bật; danh sách dịch vụ bị cấm đã được ghi lại. | BR-016 | MUST | 1 | Sprint 1 | P3 - Platform/DevOps | None | Ready for Dev | D0 - Phải xong TRƯỚC khi deploy bất cứ thứ gì
34 | EPC-09 | Quan sát & Kiểm soát chi phí | US-034 | Cảnh báo Cloud Logging cho lỗi 5xx | Là Nhóm phát triển, tôi muốn được thông báo khi dịch vụ trả lỗi máy chủ, để biết hệ thống hỏng trước khi người dùng phản hồi. | A02 | Không có cảnh báo thì sự cố chỉ được phát hiện khi người dùng báo, thường là quá muộn. | Tạo log-based metric đếm response 5xx; tạo alert policy gửi thông báo khi vượt ngưỡng trong 5 phút; cấu hình kênh thông báo tới email nhóm. | Service đã chạy trên Cloud Run và log đổ về Cloud Logging | Alert policy tồn tại và đã được kiểm chứng bằng cách tạo lỗi giả lập. | BR-023 | SHOULD | 2 | Sprint 2 | P3 - Platform/DevOps | US-020 | Ready for Dev | D9 - DoD-12
35 | EPC-10 | Tài liệu & Bàn giao | US-035 | README hướng dẫn triển khai và runbook xử lý sự cố | Là Nhóm phát triển, tôi muốn có tài liệu vận hành, để bất kỳ thành viên nào cũng triển khai và hoàn tác được mà không cần hỏi người khác. | A02 | Giảm phụ thuộc vào trí nhớ cá nhân và bảo đảm dự án vẫn vận hành được sau khi kết thúc học kỳ. | Viết README gồm: kiến trúc, cách chạy cục bộ, cách triển khai, danh sách secret cần thiết, và runbook xử lý sự cố cho các tình huống thường gặp (cold start chậm, CI đỏ, smoke test thất bại, vượt chi phí). | Đã có pipeline và hạ tầng hoạt động | Một thành viên chưa từng triển khai làm theo README và triển khai thành công mà không cần trợ giúp. | BR-024 | MUST | 2 | Sprint 2 | P4 - CI/CD & QA | US-029, US-031 | Ready for Dev | D10
36 | EPC-10 | Tài liệu & Bàn giao | US-036 | Cập nhật AGENTS.md theo cấu trúc mới | Là Nhóm phát triển, tôi muốn bộ nhớ dự án phản ánh cấu trúc mới, để các phiên làm việc sau không dựa trên thông tin lỗi thời. | A02 | AGENTS.md hiện mô tả dự án là notebook-only; sau khi tách package và thêm hạ tầng, mô tả đó sẽ sai và gây nhầm lẫn. | Cập nhật AGENTS.md: bổ sung cấu trúc thư mục mới, môi trường Python 3.12, lệnh chạy service, quy trình CI/CD, và ghi rõ các bẫy mới phát sinh. Đánh dấu những mục đã lỗi thời. | Cấu trúc mới đã ổn định | AGENTS.md khớp với thực tế repository và không còn mô tả sai về dự án notebook-only. | BR-024 | MUST | 1 | Sprint 2 | P2 - Frontend | US-001, US-035 | Ready for Dev | D10
37 | EPC-10 | Tài liệu & Bàn giao | US-037 | Demo end-to-end và retrospective | Là Nhóm phát triển, tôi muốn chạy demo trên URL công khai và nhìn lại 2 tuần, để nghiệm thu kết quả và xác định việc tiếp theo. | A02 | Xác nhận toàn bộ vòng lặp hoạt động thực sự, đồng thời tạo backlog cho giai đoạn sau. | Chạy kịch bản demo: mở URL công khai, tải một ảnh chưa từng dùng, nhận kết quả; sau đó merge một thay đổi nhỏ và quan sát pipeline tự triển khai; cuối cùng diễn tập rollback. Ghi biên bản retrospective và backlog giai đoạn sau. | Tất cả các hạng mục MUST đã hoàn thành | Demo thành công trước người ngoài nhóm; có biên bản retrospective và backlog giai đoạn sau được ưu tiên hóa. | BR-024 | MUST | 2 | Sprint 2 | P1 - Backend/ML | US-035 | Ready for Dev | D10 - Cột mốc cuối
38 | EPC-03 | Đóng gói Container & Tối ưu Runtime | US-038 | Tối ưu và tái lập quá trình build image | Là Nhóm phát triển, tôi muốn quá trình build image nhanh, tái lập được và cho ra image gầy, để pipeline CI không bị cả nhóm lảng tránh vì quá chậm. | A02 | Build chậm khiến pipeline bị lảng tránh; build không tái lập khiến lỗi không tái hiện được và image phình dần mà không ai biết. | Chuyển Dockerfile sang multi-stage: stage builder cài build-deps và pip install vào venv, stage runtime chỉ copy venv. Ghim base image bằng digest thay vì thẻ trôi nổi. Chỉ định --platform linux/amd64. Sắp xếp thứ tự COPY để sửa mã nguồn KHÔNG kích hoạt cài lại phụ thuộc. Bật cache type=gha cho docker build trong CI. Ghi lại kích thước image và thời gian build mỗi lần chạy. | Dockerfile đã chạy được bằng docker run | Build trong CI có cache hoạt động; image dùng multi-stage và base image ghim bằng digest; kích thước image cùng thời gian build được ghi lại mỗi lần CI chạy. | BR-025 | MUST | 2 | Sprint 1 | P3 - Platform/DevOps | US-010 | Ready for Dev | D4-D5 - Bổ sung theo yêu cầu PO; DoD-24, DoD-25, DoD-26
39 | EPC-07 | Tích hợp liên tục (CI) | US-039 | Quét lỗ hổng bảo mật cho image trong CI | Là Nhóm phát triển, tôi muốn image được quét lỗ hổng ở chế độ chỉ báo cáo, để biết rủi ro bảo mật mà không làm đỏ pipeline ngay từ đầu. | A02, A03 | Phát hiện lỗ hổng đã biết trong base image và các gói phụ thuộc; đặt nền cho việc siết thành cổng chặn ở giai đoạn sau. | Thêm bước Trivy vào workflow CI ở chế độ report-only (exit-code 0), xuất báo cáo và lưu thành artifact. KHÔNG chặn merge trong giai đoạn này. Ghi rõ trong runbook rằng đây là chế độ báo cáo và lý do chưa bật chặn. | Workflow CI đã tồn tại và build được image | Mỗi lần CI chạy đều sinh báo cáo lỗ hổng của image và lưu thành artifact, không chặn merge. | BR-026 | SHOULD | 1 | Sprint 2 | P4 - CI/CD & QA | US-026 | Ready for Dev | D9 - CHƯA ĐƯỢC PO CHỐT, có thể cắt nếu trễ

## Acceptance Criteria(TestCase)
Mã User Story (Story ID) | Mã tiêu chí (AC ID) | Loại trường hợp (Scenario Type) | Điều kiện ban đầu (Given) | Hành động (When) | Kết quả mong đợi (Then) | Dữ liệu kiểm thử (Test Data) | Mức độ quan trọng (Severity)
US-001 | AC-001-01 | Happy Path | Module src/vsl/heatmap.py tồn tại và notebook train đang gọi create_heatmap | Chạy tìm kiếm định nghĩa create_heatmap trong toàn bộ repository | Chỉ tìm thấy đúng một định nghĩa duy nhất, nằm trong module dùng chung | grep -r 'def create_heatmap' | Critical
US-001 | AC-001-02 | Happy Path | Cùng một mảng 93 landmark | Gọi create_heatmap từ module chung và so với kết quả tham chiếu đã lưu từ notebook cũ | Hai kết quả giống nhau hoàn toàn về shape, dtype và giá trị từng điểm ảnh | landmarks: 93 giá trị float | Critical
US-002 | AC-002-01 | Happy Path | Module src/vsl/labels.py đã tồn tại | Đọc VIETNAMESE_ALPHABET và NUM_CLASSES từ module | Danh sách có đúng 23 phần tử, có ký tự đ, không có f, j, w, z; NUM_CLASSES bằng 23 | len(VIETNAMESE_ALPHABET) == 23 | Critical
US-002 | AC-002-02 | Negative Path | Notebook train còn sót số 23 hard-code | Chạy tìm kiếm np.eye(23) trong repository | Không còn kết quả nào; mã nguồn dùng np.eye(NUM_CLASSES) | grep -r 'np.eye(23)' | High
US-003 | AC-003-01 | Happy Path | Mã nguồn đã được sửa để đọc cấu hình từ biến môi trường | Chạy tìm kiếm chuỗi D:\ trong toàn bộ repository | Không còn kết quả nào trong mã nguồn | grep -r 'D:\\' | Critical
US-003 | AC-003-02 | Happy Path | Container Linux không có ổ D | Chạy service trong container với biến môi trường VSL_MODEL_PATH được đặt | Service khởi động thành công và nạp được model, không phát sinh lỗi đường dẫn | VSL_MODEL_PATH=/app/models/model.onnx | Critical
US-004 | AC-004-01 | Happy Path | requirements.txt đã đổi sang opencv-python-headless | Chạy pip install -r requirements.txt trong image python:3.12-slim | Cài đặt thành công không lỗi và lệnh import cv2 chạy được | Image python:3.12-slim | Critical
US-005 | AC-005-01 | Happy Path | Container đã khởi động và model đã nạp xong | Gửi GET /health | Trả HTTP 200 kèm JSON có model_loaded bằng true và model_version | curl /health | Critical
US-005 | AC-005-02 | Negative Path | Container vừa khởi động, model chưa nạp xong | Gửi GET /health ngay lập tức | Trả HTTP 503 với model_loaded bằng false, không trả 200 giả | curl /health (ngay sau khởi động) | High
US-006 | AC-006-01 | Happy Path | Ảnh chụp bàn tay rõ ràng, có cả bàn tay và khuôn mặt | Gửi POST /predict kèm ảnh multipart | Trả HTTP 200 kèm letter, confidence và top_k; ký tự khớp với kết quả notebook trên cùng ảnh | anh_mau_a.jpg | Critical
US-006 | AC-006-02 | Happy Path | Ảnh mẫu 1.csv của cả 23 ký tự | Chạy pipeline của service trên toàn bộ 23 mẫu | 23/23 dự đoán khớp nhãn — đây là kiểm tra độ hợp lệ, KHÔNG phải độ chính xác thực tế | 23 file CSV mẫu | Critical
US-007 | AC-007-01 | Negative Path | Ảnh chỉ có khuôn mặt, không có bàn tay | Gửi POST /predict | Trả về status bằng no_hand kèm thông báo hướng dẫn, KHÔNG im lặng và KHÔNG trả lỗi 500 | anh_chi_co_mat.jpg | Critical
US-007 | AC-007-02 | Negative Path | Ảnh phong cảnh không có người | Gửi POST /predict | Trả về status bằng no_hand hoặc no_face rõ ràng, frontend hiển thị hướng dẫn chụp lại | anh_phong_canh.jpg | High
US-008 | AC-008-01 | Happy Path | Image được build với build arg GIT_SHA | Gửi GET /version | Trả về git_sha khớp đúng commit đã dùng để build image | GIT_SHA=abc1234 | High
US-009 | AC-009-01 | Negative Path | Tệp gửi lên là PDF đổi tên thành .jpg | Gửi POST /predict | Trả HTTP 415 Unsupported Media Type, không cố xử lý tệp | tep_gia_anh.jpg | High
US-009 | AC-009-02 | Negative Path | Ảnh có kích thước 20 MB | Gửi POST /predict | Trả HTTP 413 Payload Too Large kèm thông báo giới hạn 5 MB | anh_20mb.jpg | High
US-010 | AC-010-01 | Happy Path | Docker đã cài và image đã build xong | Chạy docker run với cổng 8080 và gọi curl /health | Container chạy và trả HTTP 200 trong vòng 60 giây kể từ lúc khởi động | docker run -p 8080:8080 vsl-api | Critical
US-011 | AC-011-01 | Happy Path | Model đã chuyển đổi sang ONNX thành công | Chạy parity test so sánh đầu ra Keras và ONNX trên cùng batch heatmap | Sai khác tuyệt đối tối đa dưới 1e-4 và chỉ số argmax giống nhau cho mọi mẫu | batch 23 heatmap từ CSV mẫu | Critical
US-011 | AC-011-02 | Resilience Path | Quá trình chuyển đổi sang ONNX thất bại | Thực hiện quy trình dự phòng | Ghi lại quyết định bằng văn bản là giữ TensorFlow kèm lý do; pipeline vẫn chạy được và image vẫn build thành công | tf2onnx báo lỗi | High
US-012 | AC-012-01 | Happy Path | Container đã khởi động và phục vụ request đầu tiên | Gửi liên tiếp 10 request tới /predict và quan sát log nạp model | Log cho thấy model chỉ được nạp đúng một lần; các request sau không nạp lại | 10 request liên tiếp | Critical
US-013 | AC-013-01 | Happy Path | Service đã scale về 0 sau thời gian không có traffic | Gửi request đầu tiên và đo thời gian phản hồi | Ghi lại được số đo cold start; trung vị của 5 lần đo được ghi vào tài liệu dự án | 5 lần đo liên tiếp | High
US-014 | AC-014-01 | Happy Path | Môi trường chỉ cài numpy, KHÔNG có TensorFlow | Chạy pytest cho bộ test heatmap | Toàn bộ test chạy xanh trong dưới 30 giây | pytest tests/test_heatmap.py | Critical
US-014 | AC-014-02 | Negative Path | Mảng landmark có 92 phần tử, không chia hết cho 3 | Gọi create_heatmap với mảng sai | Hàm từ chối và ném lỗi rõ ràng thay vì trả kết quả sai âm thầm | landmarks có 92 phần tử | High
US-015 | AC-015-01 | Happy Path | Có file CSV trong data/anphabet | Chạy test hợp đồng dữ liệu | Xác nhận đúng 93 cột, header đúng thứ tự hand trước face sau | data/anphabet/a/1.csv | Critical
US-015 | AC-015-02 | Negative Path | Ai đó vô tình đổi thứ tự cột face trong hàm dựng landmark | Chạy test hợp đồng dữ liệu | Test thất bại và chỉ rõ cột nào sai thứ tự, chặn merge | face_keypoints bị đảo thứ tự | Critical
US-016 | AC-016-01 | Happy Path | Service đã chạy được pipeline đầy đủ | Chạy test đối chiếu trên 23 file CSV mẫu | 23/23 dự đoán khớp nhãn tham chiếu từ notebook | 23 file 1.csv | Critical
US-016 | AC-016-02 | Negative Path | Công thức heatmap bị sửa nhầm | Chạy lại test đối chiếu | Test thất bại, phát hiện sai lệch trước khi triển khai | Thay đổi sigma từ 5 thành 3 | Critical
US-017 | AC-017-01 | Happy Path | Revision mới đã triển khai và có URL riêng | Chạy script smoke test | Script gọi /health, /version và /predict đều thành công và trả mã thoát bằng 0 | URL revision mới | Critical
US-017 | AC-017-02 | Negative Path | Revision mới bị lỗi khiến /predict trả 500 | Chạy script smoke test | Script trả mã thoát khác 0, pipeline dừng lại và KHÔNG chuyển traffic | Revision lỗi cố ý | Critical
US-018 | AC-018-01 | Happy Path | Đã cài Terraform và có quyền trên dự án GCP | Chạy terraform init và terraform plan | Cả hai lệnh chạy sạch, trạng thái được lưu từ xa trên Cloud Storage | terraform plan | High
US-019 | AC-019-01 | Happy Path | Workload Identity Pool và Provider đã được tạo | Chạy GitHub Actions và kiểm tra bước xác thực GCP | Pipeline xác thực thành công mà không cần service account key trong repository | workflow_dispatch | Critical
US-019 | AC-019-02 | Security Path | Ai đó cố tình tìm khóa tĩnh trong repository | Kiểm tra toàn bộ secret và lịch sử commit | Không tồn tại service account key dạng JSON nào; chỉ có tham chiếu tới WIF | grep -r 'private_key' | Critical
US-020 | AC-020-01 | Happy Path | Terraform đã áp dụng cho môi trường staging | Kiểm tra cấu hình Cloud Run và truy cập URL dịch vụ | Service chạy với min-instances bằng 0 và URL HTTPS trả /health 200 | terraform state show | Critical
US-020 | AC-020-02 | Cost Path | Service không có traffic trong 15 phút | Kiểm tra số instance đang chạy | Service đã scale về 0 instance, không tiêu tốn vCPU-giây | Cloud Run metrics | Critical
US-021 | AC-021-01 | Happy Path | Terraform có biến môi trường cho staging và production | Chạy plan cho cả hai môi trường | Tồn tại hai Cloud Run service độc lập với cấu hình riêng | tfvars staging và production | High
US-022 | AC-022-01 | Happy Path | Trang web và API đều đã triển khai | Mở trang, chọn ảnh bàn tay và bấm Dự đoán | Hiển thị ký tự dự đoán kèm độ tin cậy trong vòng vài giây sau khi xử lý xong | anh_mau_a.jpg | Critical
US-022 | AC-022-02 | Resilience Path | Backend đang ngủ và cần khởi động nguội | Bấm Dự đoán ngay sau khi mở trang | Hiển thị trạng thái đang tải rõ ràng, KHÔNG hiển thị lỗi và KHÔNG để màn hình trắng | Cold start | High
US-023 | AC-023-01 | Happy Path | Service Cloud Run đang ở trạng thái scale về 0 | Mở trang web và quan sát tab Network của trình duyệt | Ngay khi trang tải xong, trình duyệt tự gọi GET /health mà người dùng chưa thao tác gì | DevTools Network tab | Critical
US-024 | AC-024-01 | Happy Path | Đã có dự án Cloudflare Pages và token họp lệ | Truy cập URL Cloudflare Pages | Trang tải tức thì qua HTTPS và gọi được API backend | https://vsl-frontend.pages.dev | Critical
US-024 | AC-024-02 | Performance Path | Service backend đang ngủ | Đo thời gian hiển thị nội dung trang web | Trang hiển thị nội dung trong dưới 1 giây, KHÔNG có trang trắng chờ backend | Lighthouse hoặc DevTools | High
US-025 | AC-025-01 | Happy Path | Frontend gọi API từ origin Cloudflare Pages | Gửi request dự đoán từ trình duyệt | Request thành công, không bị chặn CORS; preflight OPTIONS trả đúng header | Origin: pages.dev | Critical
US-025 | AC-025-02 | Resilience Path | Backend trả về lỗi 503 do đang khởi động | Người dùng bấm Dự đoán | Giao diện hiển thị thông báo dịch vụ đang khởi động, phân biệt rõ với lỗi mạng | Mô phỏng 503 | High
US-026 | AC-026-01 | Happy Path | File .github/workflows/ci.yml đã tồn tại | Mở một Pull Request có thay đổi mã nguồn | CI tự chạy lint, unit test và docker build; kết quả hiển thị trên PR | PR mẫu | Critical
US-026 | AC-026-02 | Negative Path | PR chứa lỗi cố ý khiến test thất bại | Mở Pull Request | CI báo đỏ và nút merge bị chặn | assert 1 == 2 | Critical
US-027 | AC-027-01 | Happy Path | Nhánh master còn tồn tại và branch protection đang bật | Kiểm tra danh sách nhánh và thử push trực tiếp lên main | Chỉ còn nhánh main; push trực tiếp bị từ chối; PR thiếu review không merge được | git push origin main | Critical
US-028 | AC-028-01 | Happy Path | File .github/workflows/frontend.yml có paths giới hạn ở web/** | Mở Pull Request chỉ sửa file trong web/ | Pipeline chạy, tạo preview deployment và comment URL vào PR | Sửa web/index.html | Critical
US-028 | AC-028-02 | Happy Path | Mở Pull Request chỉ sửa file backend | Quan sát tab Actions | Pipeline frontend KHÔNG chạy, tiết kiệm thời gian và quota | Sửa service/main.py | High
US-029 | AC-029-01 | Happy Path | Merge một thay đổi vào nhánh main | Quan sát pipeline deploy backend | Tự động build image gắn tag git SHA, push lên Artifact Registry, triển khai revision mới và chuyển traffic staging — không thao tác tay | Merge PR vào main | Critical
US-029 | AC-029-02 | Security Path | Revision mới đã triển khai nhưng chưa chuyển traffic | Kiểm tra phân bổ traffic trong lúc smoke test đang chạy | Traffic vẫn 100% thuộc revision cũ cho tới khi smoke test đạt | gcloud run services describe | Critical
US-030 | AC-030-01 | Happy Path | Pipeline production đang chờ sau khi staging đạt | Quan sát trạng thái workflow | Workflow dừng ở trạng thái chờ phê duyệt và chỉ tiếp tục sau khi có người phê duyệt | GitHub Environment production | Critical
US-031 | AC-031-01 | Happy Path | Production đang chạy revision N và có revision N-1 ổn định | Chạy script rollback | Traffic chuyển 100% về revision N-1 trong dưới 5 phút; /version xác nhận đúng bản cũ | gcloud run services update-traffic | Critical
US-031 | AC-031-02 | Resilience Path | Smoke test production thất bại sau khi chuyển traffic | Quan sát hành vi pipeline | Pipeline tự động chuyển traffic về revision trước mà không cần con người can thiệp | Smoke test lỗi cố ý | Critical
US-032 | AC-032-01 | Happy Path | Production frontend có ít nhất hai deployment | Thực hiện rollback qua giao diện hoặc CLI của Cloudflare Pages | Trang quay về bản trước, không cần build lại; đã ghi các bước vào runbook | Cloudflare dashboard | High
US-033 | AC-033-01 | Happy Path | Billing account đã được liên kết với dự án | Kiểm tra cấu hình Billing Budget và MFA | Budget cảnh báo ở 1 USD và 5 USD đã bật; MFA đã bật cho tài khoản Google | GCP Console | Critical
US-034 | AC-034-01 | Happy Path | Alert policy đã được tạo cho lỗi 5xx | Tạo lỗi 5xx giả lập bằng cách gọi endpoint không tồn tại nhiều lần | Cảnh báo được kích hoạt và gửi thông báo tới email nhóm trong vòng 10 phút | Gọi /khong-ton-tai 100 lần | High
US-035 | AC-035-01 | Happy Path | README và runbook đã hoàn thành | Một thành viên chưa từng triển khai làm theo tài liệu | Triển khai thành công mà không cần hỏi thêm; các bước trong tài liệu khớp với thực tế | Thành viên bất kỳ trong nhóm | High
US-036 | AC-036-01 | Happy Path | Cấu trúc mới đã ổn định | Đọc AGENTS.md và đối chiếu với repository | Mô tả trong AGENTS.md khớp với thực tế; không còn câu nào nói dự án chỉ có notebook | Đối chiếu thủ công | High
US-037 | AC-037-01 | Happy Path | Toàn bộ hạng mục MUST đã hoàn thành | Chạy kịch bản demo end-to-end trước người ngoài nhóm | Mở URL công khai, tải ảnh mới và nhận kết quả thành công; pipeline tự triển khai khi merge; rollback diễn tập thành công | Kịch bản demo | Critical
US-038 | AC-038-01 | Happy Path | Hai lần chạy CI liên tiếp mà requirements.txt KHÔNG đổi | Chạy docker build lần thứ hai trong CI | Các layer cài phụ thuộc được lấy từ cache; thời gian build giảm rõ rệt so với lần đầu | Hai lần chạy CI liên tiếp | High
US-038 | AC-038-02 | Happy Path | Dockerfile đã dùng multi-stage và ghim digest | Kiểm tra image cuối cùng bằng docker history và docker inspect | Image cuối không chứa trình biên dịch; base image ghim bằng digest; build ghi rõ linux/amd64 | docker history vsl-api | High
US-038 | AC-038-03 | Negative Path | Một thành viên build trên máy kiến trúc ARM mà không chỉ định platform | Chạy docker build rồi thử deploy lên Cloud Run | Lỗi được chặn sớm vì cả Dockerfile lẫn CI đều chỉ định rõ --platform linux/amd64 | Máy kiến trúc ARM | High
US-038 | AC-038-04 | Happy Path | Một lần build trong CI đã hoàn tất | Đọc log của bước build | Log hiển thị kích thước image và thời gian build; giá trị nằm trong mục tiêu đã đặt (dưới 1 GB nếu dùng ONNX) | Log CI | Medium
US-039 | AC-039-01 | Happy Path | Workflow CI đã build được image | Chạy pipeline có bước quét Trivy | Báo cáo lỗ hổng được sinh và lưu thành artifact; pipeline vẫn xanh dù báo cáo có CVE | exit-code: 0 | Medium

## Task(Công việc)
Số thứ tự (No.) | Mã User Story (Story ID) | Mã công việc (Task ID) | Tên công việc (Task) | Mô tả kết quả cần đạt (Expected Result) | Nhóm công việc (Task Type) | Người phụ trách đề xuất (Assignee) | Độ ưu tiên (Priority) | Story Point | Sprint | Trạng thái (Status) | Ghi chú (Notes)
1 | US-001 | TSK-001 | Tạo module src/vsl/heatmap.py | Hàm create_heatmap duy nhất kèm kiểm tra len % 3, giữ nguyên công thức sigma=5 hạt nhân -15..15 | Backend | P1 - Backend/ML | MUST | 1 | Sprint 1 | To Do | D2
2 | US-001 | TSK-002 | Xóa định nghĩa trùng trong notebook train và run_realtime | Cả hai nơi import từ module chung; grep chỉ còn một định nghĩa | Refactor | P1 - Backend/ML | MUST | 1 | Sprint 1 | To Do | D2
3 | US-002 | TSK-003 | Tạo module src/vsl/labels.py | VIETNAMESE_ALPHABET 23 ký tự và NUM_CLASSES suy ra tự động | Backend | P1 - Backend/ML | MUST | 1 | Sprint 1 | To Do | D2
4 | US-002 | TSK-004 | Thay np.eye(23) bằng np.eye(NUM_CLASSES) trong notebook train | Không còn số 23 hard-code ở bất kỳ đâu | Refactor | P1 - Backend/ML | MUST | 1 | Sprint 1 | To Do | D2
5 | US-003 | TSK-005 | Tạo module src/vsl/config.py đọc cấu hình từ biến môi trường | BASE_PATH và MODEL_PATH đọc từ env với giá trị mặc định tương đối | Backend | P1 - Backend/ML | MUST | 1 | Sprint 1 | To Do | D2
6 | US-003 | TSK-006 | Sửa 3 chỗ hard-code đường dẫn trong notebook và service | Không còn chuỗi D:\ trong mã nguồn | Refactor | P1 - Backend/ML | MUST | 1 | Sprint 1 | To Do | D2
7 | US-004 | TSK-007 | Đổi opencv-python sang opencv-python-headless trong requirements.txt | Cài đặt sạch trong image slim; import cv2 thành công | Config | P1 - Backend/ML | MUST | 1 | Sprint 1 | To Do | D2
8 | US-005 | TSK-008 | Cài đặt endpoint GET /health | Trả 200 khi model đã nạp, 503 khi chưa; có trường model_loaded | Backend | P1 - Backend/ML | MUST | 1 | Sprint 1 | To Do | D3
9 | US-006 | TSK-009 | Cài đặt khung FastAPI và endpoint POST /predict nhận multipart | Nhận tệp ảnh, trả JSON, có xử lý lỗi cơ bản | Backend | P1 - Backend/ML | MUST | 2 | Sprint 1 | To Do | D3
10 | US-006 | TSK-010 | Cài đặt pipeline MediaPipe Python server-side | hands + face_mesh chạy trên server, dựng đúng 93 landmark theo thứ tự hand trước face sau | Backend/ML | P1 - Backend/ML | MUST | 2 | Sprint 1 | To Do | D3 - Xóa rủi ro R-1
11 | US-006 | TSK-011 | Đồng bộ hành vi lật ảnh và preprocess_input với notebook | cv2.flip tương đương run_realtime; preprocess_input kiểu Caffe giữ nguyên, KHÔNG đổi thành /255 | Backend/ML | P1 - Backend/ML | MUST | 1 | Sprint 1 | To Do | D3 - Bẫy số 6
12 | US-007 | TSK-012 | Thay điều kiện im lặng bằng phản hồi trạng thái có cấu trúc | Trả no_hand, no_face hoặc ok; ghi log lý do để điều tra | Backend | P1 - Backend/ML | MUST | 1 | Sprint 1 | To Do | D3
13 | US-008 | TSK-013 | Cài đặt endpoint GET /version với git SHA truyền qua build arg | Trả model_version, git_sha và build_time | Backend | P1 - Backend/ML | SHOULD | 1 | Sprint 1 | To Do | D3
14 | US-009 | TSK-014 | Thêm kiểm tra content-type và giới hạn kích thước 5 MB | Trả 415, 413 và 400 đúng trường hợp; ghi log các trường hợp bị từ chối | Backend | P1 - Backend/ML | MUST | 1 | Sprint 2 | To Do | D7
15 | US-010 | TSK-015 | Viết Dockerfile từ python:3.12-slim | Cài libgl1 và libglib2.0-0, cài requirements, COPY mã nguồn và model, chạy uvicorn | DevOps | P1 - Backend/ML | MUST | 1 | Sprint 1 | To Do | D4
16 | US-010 | TSK-016 | Thêm .dockerignore và healthcheck | Loại bỏ .git, data/, .venv/, notebook khỏi build context; healthcheck trỏ tới /health | DevOps | P3 - Platform/DevOps | MUST | 1 | Sprint 1 | To Do | D4
17 | US-011 | TSK-017 | Viết script chuyển đổi .h5 sang ONNX qua SavedModel và tf2onnx | Sinh được tệp model.onnx nạp được bằng onnxruntime | ML | P1 - Backend/ML | SHOULD | 2 | Sprint 2 | To Do | D6
18 | US-011 | TSK-018 | Viết parity test so sánh đầu ra Keras và ONNX | Sai khác tối đa dưới 1e-4 và argmax giống nhau trên toàn bộ mẫu | Testing | P1 - Backend/ML | SHOULD | 1 | Sprint 2 | To Do | D6
19 | US-012 | TSK-019 | Nạp model trong sự kiện startup và lưu ở phạm vi ứng dụng | Model chỉ nạp một lần cho mỗi container; /health chờ tới khi nạp xong | Backend | P1 - Backend/ML | MUST | 1 | Sprint 2 | To Do | D6
20 | US-012 | TSK-020 | Ghi log thời gian nạp model | Có số đo thời gian nạp để đối chiếu với cold start | Backend | P1 - Backend/ML | MUST | 1 | Sprint 2 | To Do | D6
21 | US-013 | TSK-021 | Chạy 5 lần đo cold start trên staging và ghi lại trung vị | Báo cáo số đo được ghi vào tài liệu dự án | Testing | P3 - Platform/DevOps | MUST | 1 | Sprint 1 | To Do | D5
22 | US-014 | TSK-022 | Viết pytest cho shape, dtype và khoảng giá trị của heatmap | Test chạy xanh chỉ với numpy, dưới 30 giây | Testing | P4 - CI/CD & QA | MUST | 1 | Sprint 1 | To Do | D2
23 | US-014 | TSK-023 | Viết test cho việc bỏ qua điểm có x=0 và y=0 | Xác nhận điểm thiếu không ảnh hưởng tới heatmap | Testing | P4 - CI/CD & QA | MUST | 1 | Sprint 1 | To Do | D2
24 | US-015 | TSK-024 | Viết test hợp đồng 93 cột trên dữ liệu CSV thật | Xác nhận đúng 93 cột và thứ tự hand trước face sau | Testing | P4 - CI/CD & QA | MUST | 1 | Sprint 1 | To Do | D2
25 | US-015 | TSK-025 | Viết test cho danh sách face_keypoints | Xác nhận đúng [10,152,234,454,33,263,1,61,291,199] | Testing | P4 - CI/CD & QA | MUST | 1 | Sprint 1 | To Do | D2
26 | US-016 | TSK-026 | Ghi lại kết quả tham chiếu 23/23 từ notebook | Có tệp tham chiếu để so sánh tự động | Testing | P4 - CI/CD & QA | MUST | 1 | Sprint 1 | To Do | D3
27 | US-016 | TSK-027 | Viết test đối chiếu service với kết quả tham chiếu | Test chạy xanh với 23/23 khớp nhãn | Testing | P4 - CI/CD & QA | MUST | 1 | Sprint 1 | To Do | D3
28 | US-017 | TSK-028 | Viết script smoke test gọi /health, /version và /predict | Trả mã thoát bằng 0 khi đạt, khác 0 khi thất bại | Testing | P4 - CI/CD & QA | MUST | 1 | Sprint 2 | To Do | D7
29 | US-017 | TSK-029 | Tích hợp smoke test vào pipeline sau bước triển khai | Pipeline dừng và không chuyển traffic khi smoke test thất bại | CI/CD | P4 - CI/CD & QA | MUST | 1 | Sprint 2 | To Do | D7
30 | US-018 | TSK-030 | Tạo cấu trúc thư mục infra và cấu hình provider google | Terraform init chạy thành công | DevOps | P3 - Platform/DevOps | MUST | 1 | Sprint 1 | To Do | D2
31 | US-018 | TSK-031 | Cấu hình backend lưu state trên Cloud Storage | Trạng thái được lưu từ xa và có khóa chống ghi đè | DevOps | P3 - Platform/DevOps | MUST | 1 | Sprint 1 | To Do | D2
32 | US-019 | TSK-032 | Terraform tạo Artifact Registry repository và lifecycle policy | Repository tồn tại, giữ tối đa 3 image | DevOps | P3 - Platform/DevOps | MUST | 1 | Sprint 1 | To Do | D2
33 | US-019 | TSK-033 | Terraform tạo service account triển khai với quyền tối thiểu | Chỉ có quyền cần thiết để push image và deploy Cloud Run | DevOps | P3 - Platform/DevOps | MUST | 1 | Sprint 1 | To Do | D2
34 | US-019 | TSK-034 | Terraform tạo Workload Identity Pool và Provider cho GitHub | GitHub Actions mượn được danh tính mà không cần khóa tĩnh | DevOps | P3 - Platform/DevOps | MUST | 2 | Sprint 1 | To Do | D2 - DoD-13
35 | US-020 | TSK-035 | Terraform tạo Cloud Run service với min-instances bằng 0 | Service chạy được với URL HTTPS và scale về 0 khi rảnh | DevOps | P3 - Platform/DevOps | MUST | 2 | Sprint 2 | To Do | D5-D6
36 | US-020 | TSK-036 | Thêm biến môi trường, tài nguyên và healthcheck cho Cloud Run | Cấu hình memory, CPU, timeout và healthcheck đúng | DevOps | P3 - Platform/DevOps | MUST | 1 | Sprint 2 | To Do | D6
37 | US-021 | TSK-037 | Tham số hóa Terraform theo môi trường bằng tfvars | Có thể plan và apply riêng cho staging và production | DevOps | P3 - Platform/DevOps | MUST | 1 | Sprint 2 | To Do | D6
38 | US-021 | TSK-038 | Tạo Cloud Run service cho production | Hai môi trường độc lập cùng dùng chung Artifact Registry | DevOps | P3 - Platform/DevOps | MUST | 1 | Sprint 2 | To Do | D8
39 | US-022 | TSK-039 | Dựng khung trang tĩnh và vùng chọn hoặc chụp ảnh | Chọn được tệp, xem trước ảnh và có nút Dự đoán | Frontend | P2 - Frontend | MUST | 2 | Sprint 1 | To Do | D2
40 | US-022 | TSK-040 | Gọi API và hiển thị kết quả kèm độ tin cậy | Hiển thị ký tự, độ tin cậy và trạng thái đang tải | Frontend | P2 - Frontend | MUST | 2 | Sprint 1 | To Do | D3-D5
41 | US-022 | TSK-041 | Kiểm thử giao diện trên nhiều trình duyệt và kích thước màn hình | Trang hiển thị và thao tác được trên Chrome, Edge, Firefox và trên màn hình nhỏ | Frontend | P2 - Frontend | MUST | 1 | Sprint 1 | To Do | D5
42 | US-022 | TSK-042 | Hiển thị đúng ký tự tiếng Việt và hướng dẫn chụp ảnh | Ký tự đ hiển thị đúng font; có hướng dẫn đặt bàn tay và danh sách 23 ký tự hỗ trợ | Frontend | P2 - Frontend | MUST | 1 | Sprint 1 | To Do | D5
43 | US-023 | TSK-043 | Thêm warm-up ping gọi /health ngay khi trang tải xong | Trình duyệt tự gọi API trước khi người dùng thao tác | Frontend | P2 - Frontend | MUST | 1 | Sprint 1 | To Do | D5 - MT-1 của ADR-001
44 | US-024 | TSK-044 | Tạo dự án Cloudflare Pages và tài khoản liên quan | Dự án tồn tại và sẵn sàng nhận deploy | DevOps | P2 - Frontend | MUST | 1 | Sprint 1 | To Do | D2 - Chuyển sang Sprint 1 vì là việc chuẩn bị độc lập
45 | US-024 | TSK-045 | Deploy frontend bằng wrangler từ GitHub Actions | Trang truy cập được qua HTTPS và gọi được API | CI/CD | P2 - Frontend | MUST | 1 | Sprint 2 | To Do | D6
46 | US-025 | TSK-046 | Bật CORSMiddleware trên FastAPI cho origin Cloudflare Pages | Preflight OPTIONS trả đúng header; request từ trình duyệt thành công | Backend | P2 - Frontend | MUST | 1 | Sprint 2 | To Do | D7
47 | US-025 | TSK-047 | Xử lý ba trạng thái lỗi ở frontend | Phân biệt cold start, lỗi mạng và lỗi nghiệp vụ với thông báo riêng | Frontend | P2 - Frontend | MUST | 1 | Sprint 2 | To Do | D7
48 | US-025 | TSK-048 | Kiểm thử end-to-end trên URL công khai sau khi triển khai | Luồng từ tải ảnh tới nhận kết quả hoạt động trên môi trường thật | Testing | P2 - Frontend | MUST | 1 | Sprint 2 | To Do | D8
49 | US-026 | TSK-049 | Tạo .github/workflows/ci.yml chạy trên pull_request | Chạy cài phụ thuộc có cache, ruff, black và pytest | CI/CD | P4 - CI/CD & QA | MUST | 2 | Sprint 1 | To Do | D5
50 | US-026 | TSK-050 | Thêm bước docker build không push vào CI | Image build thành công trong CI mà không đẩy lên registry | CI/CD | P4 - CI/CD & QA | MUST | 1 | Sprint 1 | To Do | D5
51 | US-027 | TSK-051 | Xóa nhánh master và đặt main làm nhánh mặc định | Repository chỉ còn một nhánh chính | DevOps | P4 - CI/CD & QA | MUST | 1 | Sprint 1 | To Do | D1
52 | US-027 | TSK-052 | Bật branch protection yêu cầu review và CI xanh | Không thể push trực tiếp; PR thiếu điều kiện không merge được | DevOps | P4 - CI/CD & QA | MUST | 1 | Sprint 1 | To Do | D1
53 | US-028 | TSK-053 | Tạo .github/workflows/frontend.yml với paths giới hạn ở web/** | Pipeline chỉ chạy khi frontend thay đổi | CI/CD | P2 - Frontend | MUST | 1 | Sprint 2 | To Do | D7 - P2 sở hữu frontend nên trực tiếp làm pipeline này
54 | US-028 | TSK-054 | Cài đặt preview deployment và comment URL vào PR | Mỗi PR có URL xem trước được comment tự động | CI/CD | P2 - Frontend | MUST | 2 | Sprint 2 | To Do | D7 - DoD-19
55 | US-029 | TSK-055 | Tạo .github/workflows/deploy-backend.yml build và push image gắn tag git SHA | Image được đẩy lên Artifact Registry với tag là SHA commit | CI/CD | P4 - CI/CD & QA | MUST | 2 | Sprint 2 | To Do | D6
56 | US-029 | TSK-056 | Triển khai revision mới với traffic bằng 0 rồi smoke test | Revision mới không nhận traffic cho tới khi smoke test đạt | CI/CD | P4 - CI/CD & QA | MUST | 1 | Sprint 2 | To Do | D6
57 | US-030 | TSK-057 | Cấu hình GitHub Environment production với required reviewers | Workflow dừng chờ phê duyệt trước khi chuyển traffic production | CI/CD | P4 - CI/CD & QA | MUST | 1 | Sprint 2 | To Do | D8
58 | US-031 | TSK-058 | Viết script rollback chuyển traffic về revision trước | Rollback hoàn thành dưới 5 phút | DevOps | P4 - CI/CD & QA | MUST | 1 | Sprint 2 | To Do | D9
59 | US-031 | TSK-059 | Diễn tập rollback và ghi lại các bước vào runbook | Có biên bản diễn tập kèm thời gian thực hiện | Testing | P4 - CI/CD & QA | MUST | 1 | Sprint 2 | To Do | D9 - DoD-10
60 | US-032 | TSK-060 | Diễn tập rollback frontend và ghi chú runbook | Có các bước rollback frontend được ghi lại | DevOps | P2 - Frontend | SHOULD | 1 | Sprint 2 | To Do | D9
61 | US-033 | TSK-061 | Tạo Billing Budget cảnh báo ở 1 USD và 5 USD | Budget alert hoạt động và đã gửi thử thành công | DevOps | P3 - Platform/DevOps | MUST | 1 | Sprint 1 | To Do | D0 - Làm TRƯỚC khi deploy
62 | US-033 | TSK-062 | Bật MFA và ghi lại danh sách dịch vụ bị cấm | MFA đã bật; runbook ghi rõ các dịch vụ không được dùng | DevOps | P3 - Platform/DevOps | MUST | 1 | Sprint 1 | To Do | D0
63 | US-034 | TSK-063 | Tạo log-based metric đếm lỗi 5xx | Metric xuất hiện trong Cloud Monitoring | DevOps | P3 - Platform/DevOps | SHOULD | 1 | Sprint 2 | To Do | D9
64 | US-034 | TSK-064 | Tạo alert policy và kênh thông báo tới email nhóm | Cảnh báo kích hoạt khi vượt ngưỡng trong 5 phút | DevOps | P3 - Platform/DevOps | SHOULD | 1 | Sprint 2 | To Do | D9
65 | US-035 | TSK-065 | Viết README hướng dẫn kiến trúc và triển khai | Thành viên khác làm theo và triển khai được | Documentation | P2 - Frontend | MUST | 1 | Sprint 2 | To Do | D10
66 | US-035 | TSK-066 | Viết runbook xử lý sự cố | Có hướng dẫn cho cold start chậm, CI đỏ, smoke test thất bại và vượt chi phí | Documentation | P2 - Frontend | MUST | 1 | Sprint 2 | To Do | D10 - P4 cung cấp nội dung, P2 biên soạn
67 | US-036 | TSK-067 | Cập nhật AGENTS.md theo cấu trúc mới | Bộ nhớ dự án khớp với thực tế repository | Documentation | P2 - Frontend | MUST | 1 | Sprint 2 | To Do | D10
68 | US-037 | TSK-068 | Chạy demo end-to-end trên URL công khai | Demo thành công trước người ngoài nhóm | Demo | P1 - Backend/ML | MUST | 1 | Sprint 2 | To Do | D10
69 | US-037 | TSK-069 | Họp retrospective và lập backlog giai đoạn sau | Có biên bản retrospective và backlog được ưu tiên hóa | Documentation | P1 - Backend/ML | MUST | 1 | Sprint 2 | To Do | D10
70 | US-037 | TSK-070 | Chuẩn bị kịch bản và quay video demo | Có video demo luồng end-to-end phục vụ báo cáo và bảo vệ | Demo | P2 - Frontend | MUST | 1 | Sprint 2 | To Do | D10
71 | US-038 | TSK-071 | Chuyển Dockerfile sang multi-stage build | Stage runtime chỉ chứa venv và mã nguồn, không chứa trình biên dịch hay header | DevOps | P3 - Platform/DevOps | MUST | 1 | Sprint 1 | To Do | D4
72 | US-038 | TSK-072 | Ghim base image bằng digest và chỉ định --platform linux/amd64 | FROM python:3.12-slim@sha256:...; build chỉ định platform rõ ràng thay vì dựa vào mặc định của máy build | DevOps | P3 - Platform/DevOps | MUST | 1 | Sprint 1 | To Do | D4 - Tránh lỗi image arm64 bị Cloud Run từ chối
73 | US-038 | TSK-073 | Bật cache layer cho docker build trong CI | cache-from và cache-to type=gha; lần build thứ hai nhanh hơn rõ rệt so với lần đầu | CI/CD | P4 - CI/CD & QA | MUST | 1 | Sprint 1 | To Do | D5
74 | US-038 | TSK-074 | Ghi lại kích thước image và thời gian build mỗi lần chạy | Log CI hiển thị kích thước image và thời gian build để theo dõi image có phình ra không | DevOps | P3 - Platform/DevOps | MUST | 1 | Sprint 1 | To Do | D5
75 | US-039 | TSK-075 | Thêm bước quét Trivy ở chế độ chỉ báo cáo | Báo cáo lỗ hổng được sinh mỗi lần CI chạy và lưu thành artifact; pipeline KHÔNG bị chặn | Security | P4 - CI/CD & QA | SHOULD | 1 | Sprint 2 | To Do | D9 - Chưa chốt, có thể cắt

## Business Rules (Quy tắc)
Mã quy tắc (Rule ID) | Tên quy tắc (Rule Name) | Mô tả đầy đủ (Description) | Vai trò liên quan (Roles) | Đối tượng dữ liệu (Data Object) | Điều kiện áp dụng (Condition) | Kết quả khi thỏa mãn (Then) | Xử lý khi không thỏa mãn (Else) | User Story liên quan (Related Stories)
BR-001 | Landmark Contract 93 Columns | Mọi vector landmark đưa vào mô hình bắt buộc có đúng 93 phần tử theo thứ tự cố định: 63 giá trị của bàn tay (21 điểm × x,y,z xen kẽ) đứng trước, rồi 30 giá trị của mặt (10 điểm theo danh sách [10,152,234,454,33,263,1,61,291,199] × x,y,z xen kẽ). Đổi thứ tự cột sẽ làm hỏng mô hình mà KHÔNG phát sinh lỗi. | A02, A03 | Landmark vector, CSV dataset | Khi dựng landmark từ ảnh hoặc khi đọc dữ liệu huấn luyện | Vector có đúng 93 phần tử theo đúng thứ tự hand trước face sau | Từ chối xử lý và ghi log lỗi rõ ràng; test hợp đồng trong CI thất bại và chặn merge | US-006, US-015
BR-002 | Single Source of Truth for Heatmap | Hàm create_heatmap chỉ được tồn tại duy nhất một bản trong module src/vsl/heatmap.py. Cả notebook huấn luyện và dịch vụ suy luận đều phải import từ đó. Công thức giữ nguyên: img_size 224×224, sigma=5, hạt nhân -15..15, cộng dồn, chia cho giá trị lớn nhất, nhân 255, np.stack thành 3 kênh giống hệt nhau. | A02 | Heatmap tensor | Khi sinh heatmap cho huấn luyện hoặc cho suy luận | Chỉ có một định nghĩa duy nhất; mọi thay đổi công thức áp dụng đồng thời cho cả hai phía | Bất kỳ định nghĩa thứ hai nào bị coi là lỗi và phải xóa | US-001, US-014, US-016
BR-003 | Single Source of Truth for Labels | Danh sách nhãn VIETNAMESE_ALPHABET chỉ tồn tại duy nhất trong module src/vsl/labels.py, gồm đúng 23 ký tự theo thứ tự: a b c d đ e g h i k l m n o p q r s t u v x y. Không có f, j, w, z. Chỉ số trong danh sách CHÍNH LÀ nhãn lớp của mô hình. | A02 | Label list, Model output | Khi ánh xạ chỉ số đầu ra của mô hình sang ký tự, hoặc khi mã hóa one-hot lúc huấn luyện | Ánh xạ nhãn nhất quán giữa huấn luyện và suy luận; NUM_CLASSES suy ra tự động từ độ dài danh sách | Cấm hard-code số 23; np.eye(23) bị thay bằng np.eye(NUM_CLASSES) | US-002
BR-004 | No Absolute Paths | Mã nguồn không được chứa đường dẫn tuyệt đối. Mọi đường dẫn tới model, dữ liệu và tài nguyên phải đọc từ biến môi trường với giá trị mặc định tương đối, để chạy được cả trên Windows cục bộ và trong container Linux. | A02 | File system path | Khi nạp model, đọc dữ liệu hoặc ghi artifact | Dịch vụ khởi động được trong container mà không cần sửa mã nguồn | Nếu phát hiện chuỗi đường dẫn tuyệt đối trong mã nguồn, CI coi là lỗi | US-003
BR-005 | Verified Dependency Pins | Phiên bản phụ thuộc phải giữ đúng tổ hợp đã kiểm chứng: Python 3.9 đến 3.12 (3.13 và 3.14 không có wheel TensorFlow), mediapipe 0.10.x (từ 1.0.0 thư viện đã xóa module mp.solutions khiến cả 3 notebook chết ngay), numpy nhỏ hơn 2 (mediapipe 0.10.x ghim numpy<2). Trong container phải dùng opencv-python-headless thay cho bản desktop. | A02 | requirements.txt, Docker image | Khi cài đặt phụ thuộc hoặc nâng cấp phiên bản | Môi trường cài đặt và chạy được, model nạp thành công | Nâng cấp vi phạm các ràng buộc này sẽ làm hỏng bước cài đặt hoặc gây lỗi import | US-004, US-010
BR-006 | Caffe-Style Preprocessing | Hàm preprocess_input của ResNet50 phải được áp theo kiểu Caffe (trừ giá trị trung bình theo kênh BGR) sau khi heatmap đã ở dạng uint8 trong khoảng 0..255. TUYỆT ĐỐI không được đổi thành phép chia cho 255, vì mô hình đã được huấn luyện theo phép trừ trung bình. | A02 | Model input tensor | Trước khi gọi mô hình để suy luận hoặc huấn luyện | Dữ liệu đầu vào khớp đúng phân bố mà mô hình đã học | Chuẩn hóa sai khiến độ chính xác sụt giảm nghiêm trọng mà không phát sinh lỗi rõ ràng | US-006, US-011
BR-007 | Mirror Behaviour Parity | Ảnh phải được lật ngang tương đương lệnh cv2.flip(image, 1) trong run_realtime trước khi trích landmark, để hướng bàn tay khớp với dữ liệu huấn luyện. Nếu không lật, landmark bị đối xứng gương và mô hình sẽ dự đoán sai ký tự. | A02 | Input image | Trước khi chạy MediaPipe trên ảnh người dùng gửi lên | Landmark thu được cùng hệ quy chiếu với dữ liệu huấn luyện | Kết quả dự đoán sai lệch có hệ thống; test đối chiếu với notebook sẽ phát hiện | US-006
BR-008 | Explicit Missing-Detection Response | Khi ảnh không chứa bàn tay hoặc không chứa khuôn mặt, hệ thống bắt buộc trả về trạng thái có cấu trúc là no_hand hoặc no_face kèm thông báo hướng dẫn. Nghiêm cấm hành vi im lặng không trả kết quả như trong run_realtime.ipynb. | A01, A02 | API response | Khi pipeline không dựng đủ 93 landmark | Người dùng nhận thông báo rõ ràng và biết cần chụp lại như thế nào | Trả lỗi 500 hoặc im lặng đều bị coi là vi phạm | US-007
BR-009 | Immutable Image Tags | Mọi Docker image được triển khai phải được gắn tag bằng mã băm commit (git SHA). Nghiêm cấm dùng tag latest cho bất kỳ môi trường nào, kể cả staging, vì latest không truy vết được và không hoàn tác chính xác được. | A03 | Docker image tag | Khi build và đẩy image lên Artifact Registry | Mỗi bản triển khai truy vết được về đúng một commit; hoàn tác chính xác | Pipeline từ chối chạy nếu tag là latest | US-008, US-029
BR-010 | Input Validation Boundary | API phải từ chối đầu vào không hợp lệ trước khi chạm tới mô hình: content-type phải thuộc image/jpeg hoặc image/png, kích thước tệp không vượt 5 MB. Trả 415 cho định dạng sai, 413 cho tệp quá lớn, 400 cho dữ liệu hỏng. | A02, A03 | HTTP request | Khi nhận tệp ảnh từ người dùng | Chỉ ảnh hợp lệ được đưa vào pipeline; tài nguyên được bảo vệ | Tệp không hợp lệ bị từ chối sớm với mã lỗi đúng, không gây lỗi 5xx | US-009
BR-011 | Single Model Load per Container | Mô hình chỉ được nạp một lần duy nhất trong sự kiện khởi động của container và được lưu ở phạm vi ứng dụng. Nghiêm cấm nạp mô hình bên trong hàm xử lý từng request. Endpoint /health chỉ được trả 200 sau khi việc nạp hoàn tất. | A02, A03 | Model in memory | Khi container khởi động và khi phục vụ request | Request thứ hai trở đi không phải trả chi phí nạp mô hình; healthcheck phản ánh trạng thái thật | Nạp lại mô hình trong từng request bị coi là lỗi hiệu năng nghiêm trọng | US-005, US-012
BR-012 | Accuracy Claim Discipline | Con số 23/23 trên mẫu huấn luyện chỉ được gọi là kiểm tra độ hợp lệ, TUYỆT ĐỐI không được truyền thông là độ chính xác thực tế. Con số 90% trong README gốc không phải bằng chứng về khả năng tổng quát hóa vì tập kiểm tra chỉ có khoảng 115 mẫu do một người quay. | A01, A02 | Documentation, UI text | Khi viết tài liệu, thuyết trình hoặc hiển thị thông tin trên giao diện | Kỳ vọng của người đánh giá khớp với thực tế của một sản phẩm MVP | Mọi tuyên bố về độ chính xác phải kèm mô tả phương pháp đo và kích thước tập kiểm tra | US-016, US-037
BR-013 | Deploy-Then-Shift Traffic | Revision mới phải được triển khai với lượng traffic bằng 0, chạy smoke test trên chính revision đó, và chỉ khi smoke test đạt mới chuyển traffic sang. Người dùng không bao giờ được tiếp xúc với revision chưa qua kiểm chứng. | A03 | Cloud Run revision, traffic split | Trong mọi lần triển khai backend | Triển khai và phát traffic tách rời; rủi ro cho người dùng giảm về gần 0 | Nếu smoke test thất bại, traffic giữ nguyên ở revision cũ và pipeline dừng | US-017, US-029
BR-014 | Infrastructure as Code Only | Toàn bộ hạ tầng phải được khai báo bằng Terraform và lưu trong repository. Nghiêm cấm cấu hình tay trên giao diện web của nhà cung cấp cloud. Trạng thái Terraform phải được lưu từ xa để tránh ghi đè lẫn nhau. | A02, A04 | Terraform state, GCP resources | Khi tạo, sửa hoặc xóa bất kỳ tài nguyên cloud nào | Hạ tầng tái lập được, review được và có thể tái tạo từ đầu | Thay đổi thủ công trên console gây lệch trạng thái và phải được đưa trở lại vào mã | US-018
BR-015 | Keyless Authentication for CI | Pipeline xác thực với Google Cloud bắt buộc thông qua Workload Identity Federation. Nghiêm cấm tạo và lưu service account key dạng JSON trong repository hoặc trong GitHub Secrets. | A02, A03 | IAM, credentials | Khi pipeline cần truy cập tài nguyên GCP | Không tồn tại bí mật dài hạn nào có thể bị rò rỉ hoặc hết hạn | Nếu phát hiện khóa tĩnh, phải thu hồi ngay và chuyển sang WIF | US-019
BR-016 | Free Tier Guardrails | Dự án bắt buộc vận hành trong định mức miễn phí. Cloud Run phải đặt min-instances bằng 0. Nghiêm cấm dùng Cloud Load Balancer, Cloud CDN, Cloud NAT và mọi cấu hình giữ instance chạy thường trực. Billing Budget phải được bật với cảnh báo ở 1 USD trước khi triển khai bất cứ thứ gì. | A02, A03, A04 | Billing, Cloud Run config | Trước và trong suốt quá trình vận hành | Chi phí duy trì ở mức 0 USD cho quy mô demo; mọi sai lệch được cảnh báo sớm | Nếu vượt ngưỡng cảnh báo, phải rà soát cấu hình và tắt tài nguyên gây phát sinh | US-020, US-033
BR-017 | Two-Environment Promotion | Bắt buộc tồn tại hai môi trường tách biệt là staging và production. Mọi thay đổi phải được triển khai và kiểm chứng trên staging trước. Production chỉ nhận bản mới sau khi có phê duyệt thủ công của con người. | A02, A03 | Cloud Run services, GitHub Environments | Trong mọi lần phát hành | Người dùng production không bao giờ là người kiểm thử đầu tiên | Triển khai thẳng lên production mà bỏ qua staging bị coi là vi phạm quy trình | US-021, US-030
BR-018 | Same-Origin or Explicit CORS | Vì frontend và backend nằm ở hai origin khác nhau, backend bắt buộc cấu hình CORS chỉ cho phép đúng origin của Cloudflare Pages. Nghiêm cấm dùng ký tự đại diện cho mọi origin. | A02, A04 | CORS policy, HTTP headers | Khi trình duyệt gửi request từ frontend tới API | Request hợp lệ được chấp nhận; preflight OPTIONS trả đúng header | Origin không nằm trong danh sách cho phép bị từ chối | US-025
BR-019 | Warm-Up on Page Load | Trang web phải tự động gọi endpoint /health ngay khi tải xong, không chờ người dùng thao tác, nhằm đánh thức container đang ngủ. Đây là biện pháp bắt buộc để bù cho việc min-instances bằng 0. | A01, A04 | HTTP request | Mỗi khi trang web được tải | Container bắt đầu khởi động song song với lúc người dùng chọn ảnh; cold start gần như bị che khuất | Nếu không có warm-up, người dùng sẽ gặp độ trễ đầy đủ ở request đầu tiên | US-023
BR-020 | Least-Privilege Cloudflare Token | Token API của Cloudflare bắt buộc chỉ được cấp quyền Pages:Edit trên đúng một tài khoản. Nghiêm cấm cấp token có quyền quản trị tài khoản hoặc quyền trên toàn bộ dịch vụ Cloudflare. | A02, A03 | Cloudflare API token | Khi tạo token phục vụ pipeline | Thiệt hại tối đa nếu token bị rò rỉ chỉ giới hạn ở việc triển khai Pages | Token có quyền rộng hơn mức cần thiết phải bị thu hồi và tạo lại | US-024, US-028
BR-021 | Protected Main Branch | Nhánh main bắt buộc được bảo vệ: không cho phép push trực tiếp, yêu cầu ít nhất một phê duyệt review, và yêu cầu trạng thái CI xanh trước khi merge. Nhánh master phải được xóa để tránh nhầm lẫn. | A02, A03 | Git branch, Pull Request | Trong mọi thay đổi mã nguồn | Mọi thay đổi đều qua review và qua kiểm thử tự động | Push trực tiếp hoặc merge khi CI đỏ đều bị hệ thống từ chối | US-026, US-027
BR-022 | Rehearsed Rollback | Quy trình hoàn tác phải được diễn tập thực tế trước khi được coi là hoàn thành. Một quy trình rollback chưa từng chạy thử không được tính là có rollback. | A02, A03 | Cloud Run revision, Cloudflare deployment | Trước khi nghiệm thu hạng mục CD | Nhóm biết chính xác các bước và thời gian hoàn tác thực tế | Nếu chưa diễn tập, hạng mục rollback bị coi là chưa hoàn thành | US-031, US-032
BR-023 | Server Error Alerting | Hệ thống phải có cảnh báo tự động cho lỗi máy chủ 5xx dựa trên log-based metric, gửi thông báo tới nhóm khi vượt ngưỡng trong khoảng thời gian 5 phút. | A02, A03 | Cloud Logging, Monitoring alert | Trong suốt thời gian vận hành | Sự cố được phát hiện chủ động thay vì chờ người dùng phản hồi | Thiếu cảnh báo bị coi là thiếu hụt khả năng quan sát | US-034
BR-024 | Living Documentation | Tài liệu vận hành và bộ nhớ dự án (AGENTS.md) phải được cập nhật trong cùng đợt thay đổi làm chúng trở nên lỗi thời. Tài liệu sai còn nguy hiểm hơn không có tài liệu. | A02 | README, AGENTS.md, runbook | Mỗi khi cấu trúc, quy trình hoặc hạ tầng thay đổi | Bất kỳ thành viên nào cũng triển khai và hoàn tác được dựa trên tài liệu | Tài liệu mô tả sai thực tế phải được sửa trước khi đóng hạng mục | US-035, US-036, US-037
BR-025 | Reproducible Image Build | Dockerfile bắt buộc dùng multi-stage build, ghim base image bằng digest, và mọi lệnh build phải chỉ định rõ --platform linux/amd64. Cache layer phải được bật trong CI. Mỗi lần build phải ghi lại kích thước image và thời gian build. Nghiêm cấm dùng thẻ base image trôi nổi như python:3.12-slim mà không kèm digest. | A02, A03 | Dockerfile, Docker image | Khi viết Dockerfile hoặc cấu hình bước build trong CI | Build tái lập được, kích thước image được kiểm soát, và image luôn tương thích với Cloud Run | Base image trôi nổi hoặc thiếu khai báo platform khiến lỗi chỉ lộ ra ở bước deploy; không đo kích thước khiến image phình dần mà không ai biết | US-010, US-038
BR-026 | Image Vulnerability Report-Only | Mọi image build trong CI bắt buộc được quét lỗ hổng và sinh báo cáo lưu thành artifact. Trong giai đoạn 2 tuần này, chế độ là CHỈ BÁO CÁO: kết quả quét KHÔNG được chặn pipeline, vì image TensorFlow thường chứa nhiều CVE và nếu bật chặn ngay sẽ vô hiệu hóa cổng chặn chất lượng của CI. | A02, A03 | Vulnerability report | Mỗi lần build image trong CI | Nhóm biết được rủi ro bảo mật của image mà không làm gián đoạn luồng phát triển | Nếu muốn bật chế độ chặn, chỉ được làm sau khi đã xử lý hết CVE mức Critical và có quyết định bằng văn bản | US-039